## Resumo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | DATA BASE: SINAPI REF NACIONAL 07/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 5305.78
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 676.2
3 | FUNDAÇÃO | 5122.89
4 | ESTRUTURA | 6337.35
5 | ALVENARIA | 15422.72
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 115.08
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 13272.22
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9329.08
9 | ÁGUAS PLUVIAIS | 1729.8
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4271.77
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4248.17
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 14427.24
13 | REVESTIMENTO DE PISOS | 5000.4
14 | LAJE E FORRO | 3303.98
15 | COBERTURA | 5636.52
16 | VIDRO | 1976.6648
17 | PINTURA | 12823.444
18 | LIMPEZA | 313.6
TOTAL |  | 109312.9088
Corguinho - MS, 25 de outubro de 2016
Responsável Técnico |  | Responsável Tomador
Gilson de Souza Lima Junior |  | Dalton de Souza Lima
Arquiteto e Urbanista - CAU: A93823-8 |  | Prefeito de Corguinho

## Planilha
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  |  | DATA BASE: SINAPI REF NACIONAL 07/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | R$ UNT | R$ TOTAL
1 |  | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
1.1 | 74209/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M² | 8 | 245.35 | 1962.8
1.2 | 73992/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 140 | 9.28 | 1299.2
1.3 | 73805/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | M² | 6 | 340.63 | 2043.78
2 |  | SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 0
2.1 | 5622 SINAPI COMPOSIÇÕES | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO | M² | 140 | 4.83 | 676.2
3 |  | FUNDAÇÃO |  |  | 0
3.1 | 74156/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 | M | 12 | 62.54 | 750.48
3.2 | 74007/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO /DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 18 | 55.57 | 1000.26
3.3 | 92775 SINAPI COMPOSIÇÕES | ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 90 | 14.96 | 1346.4
3.4 | 73972/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 5 | 405.15 | 2025.75
4 |  | ESTRUTURA |  |  | 0
4.1 | 92269 SINAPI COMPOSIÇÕES | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M² | 35 | 37.17 | 1300.95
4.2 | 92775 SINAPI COMPOSIÇÕES | ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 5MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 120 | 14.96 | 1795.2
4.3 | 73972/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 8 | 405.15 | 3241.2
5 |  | ALVENARIA |  |  | 0
5.1 | 87495 SINAPI COMPOSIÇÕES | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENT. EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M² | 220 | 69.53 | 15296.6
5.2 | 73983 SINAPI COMPOSIÇÕES | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA | M³ | 6 | 21.02 | 126.12
6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0
6.1 | 74106/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 12 | 9.59 | 115.08
7 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  | 0
7.1 | 6103 SINAPI COMPOSIÇÕES | JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA | M² | 6 | 977 | 5862
7.2 | 90844 SINAPI COMPOSIÇÕES | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 3 | 672.69 | 2018.07
7.3 | 90844 SINAPI COMPOSIÇÕES | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 2 | 672.69 | 1345.38
7.4 | 91340 SINAPI COMPOSIÇÕES | PORTA EM AÇO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO E GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 2 | 474.26 | 948.52
7.5 | 74139/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UND | 3 | 279.43 | 838.29
7.6 | 72140 SINAPI COMPOSIÇÕES | PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUARNIÇOES | UND | 6 | 376.66 | 2259.96
8 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 0
8.1 | 89356 SINAPI COMPOSIÇÕES | ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 25 MM / M | M | 36 | 16.1 | 579.6
8.2 | 3906 SINAPI COMPOSIÇÕES | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTA | UND | 6 | 5.06 | 30.36
8.3 | 3904 SINAPI COMPOSIÇÕES | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 3.95 | 23.7
8.4 | 85118 SINAPI COMPOSIÇÕES | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO- FORN INST | UND | 2 | 25.09 | 50.18
8.5 | 89987 SINAPI COMPOSIÇÕES | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO- FORN INST | UND | 2 | 60.82 | 121.64
8.6 | 7135 SINAPI COMPOSIÇÕES | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORN | UND | 6 | 16.72 | 100.32
8.7 | 3531 SINAPI COMPOSIÇÕES | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORN | UND | 6 | 4.39 | 26.34
8.8 | 89711 SINAPI COMPOSIÇÕES | ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 40 MM (ESGOTO SECUNDÁRIO) | M | 12 | 14.36 | 172.32
8.9 | 89712 SINAPI COMPOSIÇÕES | ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 50 MM (ESGOTO PRIMÁRIO) | M | 12 | 21.55 | 258.6
8.10 | 89714 SINAPI COMPOSIÇÕES | ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 100 MM (ESGOTO PRIMÁRIO) | M | 12 | 41.05 | 492.6
8.11 | 11713 SINAPI COMPOSIÇÕES | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN | UND | 4 | 49.79 | 199.16
8.12 | 89709 SINAPI COMPOSIÇÕES | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 9.25 | 37
8.13 | 86903 SINAPI COMPOSIÇÕES | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 5 | 270.41 | 1352.05
8.14 | 86894 SINAPI COMPOSIÇÕES | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 3 | 269.44 | 808.32
8.15 | 6021 SINAPI INSUMOS | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 239.01 | 478.02
8.16 | 1030 SINAPI INSUMOS | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON | UND | 2 | 36.98 | 73.96
8.17 | 86906 SINAPI COMPOSIÇÕES | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 8 | 43.7 | 349.6
8.18 | 72289 SINAPI COMPOSIÇÕES | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO /UN | UND | 6 | 153.42 | 920.52
8.19 | 74197/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA | UND | 1 | 1558.09 | 1558.09
8.20 | 74198/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UND | 1 | 1696.7 | 1696.7
9 |  | ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | 89512 SINAPI COMPOSIÇÕES | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | M | 36 | 42.25 | 1521
9.2 | 89529 SINAPI COMPOSIÇÕES | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UND | 6 | 34.8 | 208.8
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0
10.1 | 55865 SINAPI COMPOSIÇÕES | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 6 | 300
10.2 | 74131/004 SINAPI COMPOSIÇÕES | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 399.47 | 399.47
10.3 | 83447 SINAPI COMPOSIÇÕES | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM | UND | 2 | 171.23 | 342.46
10.4 | 74130/003 SINAPI COMPOSIÇÕES | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V | UND | 6 | 59.81 | 358.86
10.5 | 73860/008 SINAPI COMPOSIÇÕES | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 3.88 | 194
10.6 | 73860/009 SINAPI COMPOSIÇÕES | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 5.94 | 297
10.7 | 72331 SINAPI COMPOSIÇÕES | INTERRUPTORES E TOMADAS : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 1 TECLA SIMPLES | UND | 3 | 26.04 | 78.12
10.8 | 72332 SINAPI COMPOSIÇÕES | INTERRUPTORES E TOMADAS : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: 2 TECLAS SIMPLES | UND | 4 | 26.04 | 104.16
10.9 | 83540 SINAPI COMPOSIÇÕES | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TOMADA, FABRICAÇAO, NAS ESPECIFICAÇÕES: UNIVERSAL REDONDA- REF. 5100 | UND | 10 | 26.83 | 268.3
10.10 | 73953/004 SINAPI COMPOSIÇÕES | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 10 | 192.94 | 1929.4
11 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0
11.1 | 73899/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROV | M² | 12 | 84.06 | 1008.72
11.2 | 73892/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO PARA CALCADA, FCK=9,0 Mpa, NA(S) ESPESSURA(S):- 6 CM /M2 | M² | 60 | 37.33 | 2239.8
11.3 | 10698 SINAPI INSUMOS | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M² | 5 | 199.93 | 999.65
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0
12.1 | 87879 SINAPI COMPOSIÇÕES | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 440 | 2.95 | 1298
12.2 | 87529 SINAPI COMPOSIÇÕES | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M² | 220 | 26.78 | 5891.6
12.3 | 87535 SINAPI COMPOSIÇÕES | EMBOÇO REGULARIZADO PARA ASSENTAMENTO DE AZULEJOS, COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:5, COM CONSUMO DE 130 KG DE CIMENTO POR M3 DE ARGAMASSA E COM ESPESSURA DE 2 CM | M² | 92 | 23.28 | 2141.76
12.4 | 87265 SINAPI COMPOSIÇÕES | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M² | 92 | 55.39 | 5095.88
13 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 0
13.1 | 5622 SINAPI COMPOSIÇÕES | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE | M² | 72 | 4.82 | 347.04
13.2 | 73907/006 SINAPI COMPOSIÇÕES | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO | M² | 72 | 20.32 | 1463.04
13.3 | 87247 SINAPI COMPOSIÇÕES | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M² | 72 | 44.31 | 3190.32
14 |  | LAJE E FORRO |  |  | 0
14.1 | 74202/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 16 | 73 | 1168
14.2 | 3286 SINAPI INSUMOS | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M² | 14 | 48.94 | 685.16
14.3 | 11568 SINAPI INSUMOS | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | M² | 43 | 33.74 | 1450.82
15 |  | COBERTURA |  |  | 0
15.1 | 72106 SINAPI COMPOSIÇÕES | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | M | 24 | 29.97 | 719.28
15.2 | 72105 SINAPI COMPOSIÇÕES | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | M | 20 | 63.96 | 1279.2
15.3 | 92580 SINAPI COMPOSIÇÕES | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA | M² | 42 | 49.15 | 2064.3
15.4 | 74088 SINAPI COMPOSIÇÕES | TELHAMENTO FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM EXCLUINDO MADEIRAMENTO | M² | 42 | 37.47 | 1573.74
16 |  | VIDRO |  |  | 0
16.1 | 72117 SINAPI COMPOSIÇÕES | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 14.96 | 132.13 | 1976.6648
17 |  | PINTURA |  |  | 0
17.1 | 88495 SINAPI COMPOSIÇÕES | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 100 | 20.16 | 2016
17.2 | 88487 SINAPI COMPOSIÇÕES | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M² | 100 | 9.94 | 994
17.3 | 88483 SINAPI COMPOSIÇÕES | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 100 | 3.97 | 397
17.4 | 88423 SINAPI COMPOSIÇÕES | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS | M² | 220 | 16.76 | 3687.2
17.5 | 73924/001 SINAPI COMPOSIÇÕES | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 12 | 26.51 | 318.12
17.6 | 74064/002 SINAPI COMPOSIÇÕES | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M² | 12 | 13.14 | 157.68
17.7 | 6082 SINAPI COMPOSIÇÕES | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 30 | 15.15 | 454.5
17.8 | 73445 SINAPI COMPOSIÇÕES | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M² | 547.2 | 8.77 | 4798.944
18 |  | LIMPEZA |  |  | 0
18.1 | 9537 SINAPI COMPOSIÇÕES | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 140 | 2.24 | 313.6
TOTAL | [5 empty] | 109312.9088
Corguinho - MS, 25 de outubro de 2016
Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
Gilson de Souza Lima Junior |  |  |  | Dalton de Souza Lima
Arquiteto e Urbanista - CAU: A93823-8 |  |  |  | Prefeito de Corguinho

## Físico-Financeiro
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | DATA BASE: SINAPI REF NACIONAL 07/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 5305.78 | 5305.78
|  | 4.854% | 100%
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 676.2 | 676.2
|  | 0.6186% | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 5122.89 | 5122.89
|  | 4.686% | 100%
4 | ESTRUTURA | 6337.35 | 6337.35
|  | 5.797% | 100%
5 | ALVENARIA | 15422.72 | 15422.72
|  | 14.11% | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 115.08 | 115.08
|  | 0.1053% | 100%
7 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 13272.22 |  | 13272.22
|  | 12.14% |  | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9329.08 |  | 9329.08
|  | 8.534% |  | 100%
9 | ÁGUAS PLUVIAIS | 1729.8 |  | 1729.8
|  | 1.582% |  | 100%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4271.77 |  | 4271.77
|  | 3.908% |  | 100%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4248.17 | 1274.35 | 2973.82
|  | 3.886% | 30% | 70%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 14427.24 |  | 14427.24
|  | 13.2% |  | 100%
13 | REVESTIMENTO DE PISOS | 5000.4 |  | 5000.4
|  | 4.574% |  | 100%
14 | LAJE E FORRO | 3303.98 | 1321.6 | 1982.38
|  | 3.022% | 40% | 60%
15 | COBERTURA | 5636.52 | 2254.6 | 3381.92
|  | 5.156% | 40% | 60%
16 | VIDRO | 1976.6648 |  | 1976.6648
|  | 1.808% |  | 100%
17 | PINTURA | 12823.444 |  | 12823.444
|  | 11.73% |  | 100%
18 | LIMPEZA | 313.6 |  | 313.6
|  | 0.2869% |  | 100%
Valor simples |  |  | 37830.57 | 71482.3388
Valor acumulado |  |  | 37830.57 | 109312.9088
Percentual Simples |  |  | 34.61% | 65.39%
Percentual Acumulado |  |  | 34.61% | 100%
Corguinho - MS, 25 de outubro de 2016
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador
Gilson de Souza Lima Junior |  |  | Dalton de Souza Lima
Arquiteto e Urbanista - CAU: A93823-8 |  |  | Prefeito de Corguinho

## Encargos
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONCEDENTE: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | DATA BASE: SINAPI REF NACIONAL 07/2016 BDI: 29,77% ENCARGOS: HORISTAS: 88,32% - MENSALISTA: 50,35%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total | 17.8% | 17.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.96% | não incide
B2 | Feriados | 4.53% | não incide
B3 | Auxílio - Enfermidades | 0.93% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 11.15% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.09% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva | 1.31% | não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.13% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 13.46% | 10.06%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 50.33% | 19.81%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 8.62% | 6.44%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.2% | 0.15%
C3 | Férias Indenizadas | 0.97% | 0.72%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.2% | 3.88%
C5 | Indenização Adicional | 0.72% | 0.54%
C | Total | 15.71% | 11.73%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.96% | 3.52%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.73% | 0.54%
D | Total | 9.69% | 4.06%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 93.53% | 53.4%
Corguinho - MS, 25 de outubro de 2016
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador
Gilson de Souza Lima Junior |  |  | Dalton de Souza Lima
Arquiteto e Urbanista - CAU: A93823-8 |  |  | Prefeito de Corguinho

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Prefeitura Municipal de Corguinho
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | INFRAESTRUTURA EM ORLA FLUVIAL - REFORMA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL “JOAQUIM DE ALMEIDA”
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 3.8% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.32% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.5% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.02% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 6.64% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 23.38% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 29.77% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[8 empty] | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | [5 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Corguinho - Mato Grosso do Sul | [5 empty] | 25 de outubro de 2016
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | Gilson de Souza Lima Junior |  |  |  | Nome: | Dalton de Souza Lima
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | Arquiteto e Urbanista |  |  |  | Cargo: | Prefeito de Corguinho
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CAU: | A93823-8
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos