## Resumo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL - 2º ETAPA PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL EMPREENDIMENTO: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Infraestrutura em Orla Fluvial - Revitalização do Balneário Barrinha em Corguinho - MS - 2ª ETAPA AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  | Nº / ANO DA PROPOSTA: 003047/2016
BDI 26,41% - SINAPI DEZEMBRO/2017
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,35%(HORA) 50,30%(MÊS)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 10074.94 | 3.358%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 4500 | 1.5%
3 | REVITALIZALÇÃO DA QUADRA DE AREIA | 75035.37 | 25.01%
4 | PISTA DE CAMINHADA | 33560.73 | 11.19%
5 | APARELHOS EM EUCALÍPTO TRATADO (ACADEMIA E PARQUE INFANTIL): | 11815.99 | 3.939%
6 | CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE E SANITÁRIO PCD | 128700.27 | 42.9%
7 | CERCAMENTO DA ÁREA DO BALNEÁRIO | 36306.06 | 12.1%
0
TOTAL |  | 299993.36 | 100%
Corguinho - MS, 15 de Maio de 2018
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027/D-MS

## Planilha
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL - 2º ETAPA PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL EMPREENDIMENTO: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Infraestrutura em Orla Fluvial - Revitalização do Balneário Barrinha em Corguinho - MS - 2ª ETAPA AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO |  |  |  | Nº / ANO DA PROPOSTA: 003047/2016
BDI 26,41% - SINAPI MARÇO/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,35%(HORA) 50,30%(MÊS) - COM DESONERAÇÃO
0
arborização do local, instalação de equipamentos para campistas e banhistas como: lixeiras, bancos, placas de sinalização, pista de caminhada, academia ao ar livre e parque infantil em eucalipto tratado. campistas e banhistas como: lixeiras, bancos, placas de sinalização, academia ao ar livre e parque infantil em eucalipto tratado.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL | PERCENTUAL | 0.024978
1.0 |  | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 8 | 397.73 | 3181.84 | 31.58% | 397.73 | 314.64 | 303.81
1.2 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 10 | 689.31 | 6893.1 | 68.42% | 689.31 | 545.3 | 541.55
|  | TOTAL ITEM 01 |  |  |  | 10074.94 | 3.358% | 0
2.0 |  | PROJETOS EXECUTIVOS | [5 empty] | 0
2.1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | UND | 1 | 4500 | 4500 | 100% | 0
|  | TOTAL ITEM 02 |  |  |  | 4500 | 1.5% | 0
3.0 |  | REVITALIZALÇÃO DA QUADRA DE AREIA | [5 empty] | 0
|  | PROTEÇÃO COM TELA | [5 empty] | 0
3.1 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 347.87 | 126.48 | 43998.59 | 58.64% | 126.48 | 100.06 | 98.51 |  | 347.868
3.2 | COMP 01 | MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=20MPA, SEÇÃO 615 CM2 | M | 140 | 53.73 | 7522.2 | 10.02% | 53.73 | 42.51 | 0 |  | 140
3.3 | 370 | AREIA LAVADA | M3 | 168.75 | 58.14 | 9811.12 | 13.08% | 58.14 | 46 | 44 |  | 168.75
3.4 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 10 KM (Rochedo até Corguinho) | M3XKM | 2531.25 | 1.87 | 4733.43 | 6.308% | 1.87 | 1.48 | 1.47 |  | 2531.25
3.5 | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 94 | 47.58 | 4472.52 | 5.961% | 47.58 | 37.64 | 38.95 |  | 94
3.6 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 148.52 | 11.19 | 1661.93 | 2.215% | 11.19 | 8.86 | 9.25 |  | 148.52
3.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 14.48 | 13.39 | 193.88 | 0.2584% | 13.39 | 10.6 | 10.92 |  | 0
3.8 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 10 | 264.17 | 2641.7 | 3.521% | 264.17 | 208.98 | 197.73 |  | 10
|  | TOTAL ITEM 03 |  |  |  | 75035.37 | 25.01% | 0
4.0 |  | PISTA DE CAMINHADA | [5 empty] | 0
4.1 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 412.291 | 6.54 | 2696.38 | 8.034% | 6.54 | 5.18 | 5.19 |  | 358.59
4.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 412.291 | 0.6 | 247.37 | 0.7371% | 0.6 | 0.48 | 0.49 |  | 358.59
4.3 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 28.8604 | 487 | 14055 | 41.88% | 487 | 385.26 | 379.72 |  | 25.1013
4.4 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 294.696 | 24.38 | 7184.68 | 21.41% | 24.38 | 19.29 | 19.2
4.5 | Comp 07 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 16 | 283.85 | 4541.6 | 13.53% | 283.85 | 224.55
4.6 | Comp 08 | BANCO E MESA DE CONCRETO | UNIDADE | 6 | 805.95 | 4835.7 | 14.41% | 805.95 | 637.57
|  | TOTAL ITEM 04 |  |  |  | 33560.73 | 11.19% | 0
5.0 |  | APARELHOS EM EUCALÍPTO TRATADO (ACADEMIA E PARQUE INFANTIL): | [5 empty] | 0
5.1 | Comp 02 | PRANCHAS PARA ABDOMINAL | CJ | 1 | 721.66 | 721.66 | 6.107% | 721.66 | 570.89 | 889.13 | PRANCHAS PARA ABDOMINAL
5.2 | Comp 03 | BARRAS HORIZONTAIS PARA ALONGAMENTO | CJ | 1 | 1458.35 | 1458.35 | 12.34% | 1458.35 | 1153.67 | 1726.78 | BARRAS HORIZONTAIS PARA ALONGAMENTO
5.3 | Comp 04 | EQUIPAMENTOS COM BARRA PARALELA | CJ | 1 | 1092.62 | 1092.62 | 9.247% | 1092.62 | 864.35 | 1591.07 | EQUIPAMENTOS COM BARRA PARALELA
5.4 | Comp 05 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BALANÇO PARA TRÊS LUGARES | CJ | 1 | 5690.58 | 5690.58 | 48.16% | 5690.58 | 4501.69 | 1731.46 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BALANÇO PARA TRÊS LUGARES
5.6 | Comp 06 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANGORRA COM UMA PRANCHA | CJ | 1 | 2852.78 | 2852.78 | 24.14% | 2852.78 | 2256.77 | 1291.58 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANGORRA COM UMA PRANCHA
|  | TOTAL ITEM 05 |  |  |  | 11815.99 | 3.939% | 0
6.0 |  | CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE E SANITÁRIO PCD | [5 empty] | 0
6.1 |  | SERVIÇOS EM TERRA | [5 empty] | 0
6.1.1 | 96527 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 9.31 | 97.31 | 905.95 | 0.7039% | 97.31 | 76.98 | 77.1
6.1.2 | 94097 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 23.28 | 5.04 | 117.33 | 0.09117% | 5.04 | 3.99 | 3.98
6.1.3 | 94103 | LASTRO DE BRITA | M³ | 1.16 | 214.82 | 249.19 | 0.1936% | 214.82 | 169.94 | 169.9
6.1.4 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 27.44 | 6.52 | 178.9 | 0.139% | 6.52 | 5.16 | 5.19
6.2 |  | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.2.1 | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 72 | 47.58 | 3425.76 | 2.662% | 47.58 | 37.64 | 38.95
6.2.2 | 96533 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 17.71 | 66.03 | 1169.39 | 0.9086% | 66.03 | 52.24 | 52.01
6.2.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.91 | 12.19 | 486.5 | 0.378% | 12.19 | 9.65 | 9.97
6.2.4 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.78 | 10.51 | 806.95 | 0.627% | 10.51 | 8.32 | 8.84
6.2.5 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 1.458 | 353.91 | 516 | 0.4009% | 353.91 | 279.97 | 275.31
6.2.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 1.458 | 166.53 | 242.8 | 0.1887% | 166.53 | 131.74 | 131.99
6.3 |  | ESTRUTURA |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.3.1 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 61.65 | 70.65 | 4355.57 | 3.384% | 70.65 | 55.89 | 55.63
6.3.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.92 | 13.33 | 158.89 | 0.1235% | 13.33 | 10.55 | 10.88
6.3.3 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 133.66 | 10.51 | 1404.76 | 1.091% | 10.51 | 8.32 | 8.84
6.3.4 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 3.27 | 353.91 | 1157.28 | 0.8992% | 353.91 | 279.97 | 275.31
6.3.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 3.27 | 166.53 | 544.55 | 0.4231% | 166.53 | 131.74 | 131.99
6.4 |  | ALVENARIA |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.4.1 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 136.08 | 75.01 | 10207.36 | 7.931% | 75.01 | 59.34 | 59.07
6.4.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 3.32 | 25.24 | 83.79 | 0.0651% | 25.24 | 19.97 | 20.02
6.4.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 4.9 | 19.54 | 95.74 | 0.07439% | 19.54 | 15.46 | 15.48
6.5 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.5.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 21.87 | 10.13 | 221.54 | 0.1721% | 10.13 | 8.02 | 7.86
6.6 |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.6.1 | 94559 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M² | 0.48 | 557.63 | 267.66 | 0.208% | 557.63 | 441.13 | 441.13
6.6.2 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,PADRONIZADA | M² | 1.2 | 524.75 | 629.7 | 0.4893% | 524.75 | 415.12 | 415.13
6.6.3 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 6.93 | 462.95 | 3208.24 | 2.493% | 462.95 | 366.23 | 354.33
6.6.6 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | 102.74 | 410.96 | 0.3193% | 102.74 | 81.28 | 78.66
6.6.7 | 74047/002 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS | UN | 12 | 37.99 | 455.88 | 0.3542% | 37.99 | 30.06 | 33.08
6.7 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.7.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 36 | 17.89 | 644.04 | 0.5004% | 17.89 | 14.16 | 14.66
6.7.2 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6 | 23.46 | 140.76 | 0.1094% | 23.46 | 18.56 | 21.46
6.7.3 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 18 | 15.33 | 275.94 | 0.2144% | 15.33 | 12.13 | 13.99
6.7.4 | 3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 13.74 | 27.48 | 0.02135% | 13.74 | 10.87 | 11.57
6.7.5 | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 1.13 | 3.39 | 0.002634% | 1.13 | 0.9 | 0.96
6.7.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 80.68 | 80.68 | 0.06269% | 80.68 | 63.83 | 63.85
6.7.7 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 84.93 | 169.86 | 0.132% | 84.93 | 67.19 | 67.21
6.7.8 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 113.22 | 339.66 | 0.2639% | 113.22 | 89.57 | 89.61
6.7.9 | 7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.02 | 6.04 | 0.004693% | 3.02 | 2.39 | 2.44
6.7.10 | 3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.46 | 1.46 | 0.001134% | 1.46 | 1.16 | 1.18
6.7.11 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 48.92 | 48.92 | 0.03801% | 48.92 | 38.7 | 34.52
6.7.12 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 41.55 | 41.55 | 0.03228% | 41.55 | 32.87 | 29.41
6.7.13 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 18.68 | 18.68 | 0.01451% | 18.68 | 14.78 | 13.46
6.7.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 6 | 15.73 | 94.38 | 0.07333% | 15.73 | 12.45 | 12.18
6.7.15 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12 | 23.37 | 280.44 | 0.2179% | 23.37 | 18.49 | 17.93
6.7.16 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 24 | 45.02 | 1080.48 | 0.8395% | 45.02 | 35.62 | 34.65
6.7.17 | 11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | 3 | 28.83 | 86.49 | 0.0672% | 28.83 | 22.81 | 22.19
6.7.18 | 11745 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | M | 2 | 8.29 | 16.58 | 0.01288% | 8.29 | 6.56 | 6.39
6.7.19 | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | M | 2 | 162.8 | 325.6 | 0.253% | 162.8 | 128.79 | 128.77
6.7.20 | 95463 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | M | 2 | 1653.46 | 3306.92 | 2.569% | 1653.46 | 1308.02 | 1316.89
6.7.21 | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | M | 2 | 1851.41 | 3702.82 | 2.877% | 1851.41 | 1464.61 | 1469.48
6.7.22 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 779.58 | 779.58 | 0.6057% | 779.58 | 616.71 | 617.64
6.7.23 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 167.02 | 167.02 | 0.1298% | 167.02 | 132.13 | 127.11
6.8 |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.8.1 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 15 | 23.46 | 351.9 | 0.2734% | 23.46 | 18.56 | 21.46
6.8.2 | COTAÇÃO | RESERVATÓRIO METÁLICO NA CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 | 13420.52 | 13420.52 | 10.43% | 13420.52 | 10616.6667 | 0
6.8.3 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | M² | 72 | 57.31 | 4126.32 | 3.206% | 57.31 | 45.34 | 45.22
BASE RESERVATÓRIO EM CONCRETO
6.8.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 17.71 | 9.07 | 160.62 | 0.1248% | 9.07 | 7.18 | 10.88
6.8.5 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.91 | 11.62 | 463.75 | 0.3603% | 11.62 | 9.2 | 9.53
6.8.6 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 1.46 | 353.91 | 516.7 | 0.4015% | 353.91 | 279.97 | 275.31
6.8.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 1.458 | 166.53 | 242.8 | 0.1887% | 166.53 | 131.74 | 131.99
6.8.8 | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 24 | 47.58 | 1141.92 | 0.8873% | 47.58 | 37.64 | 38.95
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  |  | 0
6.9.1 | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 8.11 | 64.88 | 0.05041% | 8.11 | 6.42 | 6.17
6.9.2 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 15.45 | 309 | 0.2401% | 15.45 | 12.23 | 11.71
6.9.3 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 435.89 | 435.89 | 0.3387% | 435.89 | 344.83 | 343.2
6.9.4 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 182.76 | 182.76 | 0.142% | 182.76 | 144.58 | 144.59
6.9.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.87 | 93.5 | 0.07265% | 1.87 | 1.48 | 1.37
6.9.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 2.73 | 273 | 0.2121% | 2.73 | 2.16 | 1.99
6.9.9 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 9.75 | 780 | 0.6061% | 9.75 | 7.72 | 7.04
6.9.14 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 70.82 | 70.82 | 0.05503% | 70.82 | 56.03 | 50.85
6.9.15 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 15.18 | 15.18 | 0.01179% | 15.18 | 12.01 | 11.02
6.9.16 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 23.89 | 23.89 | 0.01856% | 23.89 | 18.9 | 20.57
6.9.19 | 91998 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA | UN | 3 | 17.73 | 53.19 | 0.04133% | 17.73 | 14.03 | 9.75
6.9.20 | 73953/004 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 164 | 1312 | 1.019% | 164 | 129.74 | 129.32
6.9.21 | 96985 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 1 | 48.08 | 48.08 | 0.03736% | 48.08 | 38.04 | 36.98
6.10 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.10.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 272.16 | 3.56 | 968.88 | 0.7528% | 3.56 | 2.82 | 2.81
6.10.2 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 272.16 | 35.78 | 9737.88 | 7.566% | 35.78 | 28.31 | 28.18
6.10.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 72.8 | 25.68 | 1869.5 | 1.453% | 25.68 | 20.32 | 20.17
6.10.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 72.8 | 54.17 | 3943.57 | 3.064% | 54.17 | 42.86 | 42.43
6.11 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.11.1 | 94097 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 74.6 | 5.04 | 375.98 | 0.2921% | 5.04 | 3.99 | 3.98
6.11.2 | 87620 | LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 74.6 | 27.49 | 2050.75 | 1.593% | 27.49 | 21.75 | 21.28
6.11.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 74.6 | 44.01 | 3283.14 | 2.551% | 44.01 | 34.82 | 32.87
6.12 |  | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.12.1 | 96112 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | M² | 74.6 | 86.67 | 6465.58 | 5.024% | 86.67 | 68.57 | 68.41
6.12.2 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 74.6 | 21.95 | 1637.47 | 1.272% | 21.95 | 17.37 | 17.36
6.13 |  | COBERTURA |  |  | 0 |  |  | 0
6.13.1 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.1 | 35.63 | 823.05 | 0.6395% | 35.63 | 28.19 | 26.97
6.13.2 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 90.86 | 46.13 | 4191.37 | 3.257% | 46.13 | 36.5 | 35.91
6.13.3 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 90.86 | 48.57 | 4413.07 | 3.429% | 48.57 | 38.43 | 38.43
6.13.4 | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 1 | 296.96 | 296.96 | 0.2307% | 296.96 | 234.92 | 239.69
6.13.5 | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 | 344.72 | 344.72 | 0.2678% | 344.72 | 272.7 | 277.52
6.14 |  | VIDRO |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.14.1 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 1.68 | 107.84 | 181.17 | 0.1408% | 107.84 | 85.31 | 86.55
6.15 |  | PINTURA |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.15.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 199.36 | 12.99 | 2589.68 | 2.012% | 12.99 | 10.28 | 10.17
6.15.2 | 88487 | PINTURA LATEX, EM PAREDES INTERNAS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO | M² | 199.36 | 9.68 | 1929.8 | 1.499% | 9.68 | 7.66 | 7.59
6.15.3 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 199.36 | 17.4 | 3468.86 | 2.695% | 17.4 | 13.77 | 13.62
6.15.4 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 17.22 | 25.06 | 431.53 | 0.3353% | 25.06 | 19.83 | 20.29
6.16 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.16.1 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 189.72 | 189.72 | 0.1474% | 189.72 | 150.09 | 136.99
6.16.2 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 184.07 | 184.07 | 0.143% | 184.07 | 145.62 | 132.95
6.17 |  | OBRAS OU SERVIÇOS PADRONIZADOS |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.17.1 | COTAÇÃO | LIXEIRAS EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA E CHUMBADA NO CHÃO, CAPACIDADE 50 LTS CADA | UN | 13 | 230.69 | 2998.97 | 2.33% | 230.69 | 182.5 | 280
6.18 |  | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.18.1 | 73967/001 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 10 | 195.07 | 1950.7 | 1.516% | 195.07 | 154.32 | 141.42
6.18.2 | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 500 | 14.34 | 7170 | 5.571% | 14.34 | 11.35 | 10.87
6.19 |  | LIMPEZA |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.19.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 68.6 | 2.59 | 177.67 | 0.138% | 2.59 | 2.05 | 2.05
|  | TOTAL ITEM 06 |  |  |  | 128700.27 | 42.9% | 0
7.0 |  | CERCAMENTO DA ÁREA DO BALNEÁRIO | [5 empty] | 0
7.1 | 74142/004 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 368.46 | 61.56 | 22682.39 | 62.48% | 61.56 | 48.7 | 48.61
7.2 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 12.8 | 1014.23 | 12982.14 | 35.76% | 1014.23 | 802.34 | 801.15
7.3 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 25.6 | 25.06 | 641.53 | 1.767% | 25.06 | 19.83 | 20.29
|  | TOTAL ITEM 07 |  |  |  | 36306.06 |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 299993.36 | 87.9%
Corguinho - MS, 15 de Maio de 2018
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027/D-MS

## Físico-Financeiro
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL - 2º ETAPA PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL EMPREENDIMENTO: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Infraestrutura em Orla Fluvial - Revitalização do Balneário Barrinha em Corguinho - MS - 2ª ETAPA AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | PESO | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS
|  |  |  | Valor | Período | Acumulado | Valor | Período | Acumulado | Valor | Período | Acumulado | Valor | Período | Acumulado | Valor | Período | Acumulado | Valor | Período | Acumulado
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO | 10074.94 | 3.358% | 10074.94 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 4500 | 1.5% | 4500 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
3 | REVITALIZALÇÃO DA QUADRA DE AREIA | 75035.37 | 25.01% | 11255.3055 | 15% | 15% | 26262.3795 | 35% | 50% | 18758.8425 | 25% | 75% | 11255.3055 | 15% | 90% | 7503.537 | 10% | 100% | 0 |  | 100%
4 | PISTA DE CAMINHADA | 33560.73 | 11.19% | 5034.1095 | 15% | 15% | 11746.2555 | 35% | 50% | 8390.1825 | 25% | 75% | 5034.1095 | 15% | 90% | 3356.073 | 10% | 100% | 0 |  | 100%
5 | APARELHOS EM EUCALÍPTO TRATADO (ACADEMIA E PARQUE INFANTIL): | 11815.99 | 3.939% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 2363.198 | 20% | 20% | 9452.792 | 80% | 100%
6 | CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE E SANITÁRIO PCD | 128700.27 | 42.9% | 0 |  | 0% | 19305.0405 | 15% | 15% | 6435.0135 | 5% | 20% | 25740.054 | 20% | 40% | 32175.0675 | 25% | 65% | 45045.0945 | 35% | 100%
7 | CERCAMENTO DA ÁREA DO BALNEÁRIO | 36306.06 | 12.1% | 0 |  | 0% | 1815.303 | 5% | 5% | 5445.909 | 15% | 20% | 9076.515 | 25% | 45% | 9076.515 | 25% | 70% | 10891.818 | 30% | 100%
Valor Total |  | 299993.36 | 100% | 30864.355 | 5.673% | 5.673% | 59128.9785 | 5.43% | 5.43% | 39029.9475 | 2.642% | 2.642% | 51105.984 | 3.287% | 3.287% | 54474.3905 | 3.957% | 3.957% | 65389.7045 | 8.865% | 8.865%
Valor do Repasse |  | 292500 | 97.5% | 30093.4122 |  | 30093.4122 | 57652.0301 |  | 87745.4423 | 38055.0411 |  | 125800.4834 | 49829.4373 |  | 175629.9207 | 53113.7063 |  | 228743.627 | 63756.373 |  | 292500
Valor da Contrapartida |  | 7493.36 | 2.498% | 770.9428 |  | 770.9428 | 1476.9484 |  | 2247.8912 | 974.9064 |  | 3222.7976 | 1276.5467 |  | 4499.3443 | 1360.6842 |  | 5860.0285 | 1633.3315 |  | 7493.36
Corguinho - MS, 15 de Maio de 2018
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027/D-MS

## Memória de Calculo
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA CORGUINHO Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Planejamento
OBRA: REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL PROGRAMA: TURISMO NO BRASIL EMPREENDIMENTO: INFRAESTRUTURA EM ORLA FLUVIAL - REFORMA DO BALNEARIO MUNICIPAL "JOAQUIM DE ALMEIDA" - CORGUINHO MS AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE
1.0 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 8 | Placa de 4 x 2 = 8,00 m²
1.2 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 10 | Barraco de 5 x 2 = 10,00 m²
2.0 | PROJETOS EXECUTIVOS
2.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | UND | 1 | Item mantido
3.0 | REVITALIZALÇÃO DA QUADRA DE AREIA
PROTEÇÃO COM TELA
3.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 347.87 | QUADRA DE 45 X 25 - 45 X 2 X 2,5+ 25 X 2 X 6 + TRIANGULO DOS CANTOS = 560 METROS
3.2 | MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=20MPA, SEÇÃO 615 CM2 | M | 140 | QUADRA DE 45 X 25 - 45 X 2 + 25 X 2 = 140 METROS
3.3 | AREIA LAVADA | M3 | 168.75 | DISTÂNCIA ENTRE ROCHEDO E CORGUINHO 15 KM
3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 10 KM (Rochedo até Corguinho) | M3XKM | 2531.25 | ÁREA DO BANHEIRO A CONSTRUIR = 16,53 X 0,70 (ALTURA MÉDIA DE ATERRO) = 11,57 M³
3.5 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 94 | DISTÂNCIA ENTRE TUBOS DE PILARES DE 3,00 METROS ( 45X2+25X2)/3 = 47 UNIDADES X 2,00 METROS = 94,00 METROS
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 148.52 | 47 BROCAS DE 2,00 DE PROFUNDIDADE COM 4 FERRO DE 8.0 MM
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | KG | 14.476 | 47 BROCAS DE 20 CM DE DIAMETRO COM FERRO DE 5 MM A CADA 20 CM
3.8 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 10 | 2 PORTÃO 2,5 X 2 = 5,00 X 2 = 10,00
4.0 | PISTA DE CAMINHADA
4.1 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 412.291 | COMPRIMENTO 70,00 X LARGURA DE 3,5 + RETORNO DE 3,60 METROS DE RAIO X 2 = 290,25 M2 + ACESSO 35,43 X 2,00 + ACESSO ACEDEMIA 25,59 X 2,00 = 412,29 M²
4.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 412.291 | IDEM ITEM 4.1
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M3 | 28.8604 | ITEM 4.1 X 0,07 DE ESPESSURA
4.4 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 294.696 | 70,00 X 2 + RAIO DE 2,60 X 2 X 3,14 X 2 + 35,43 X 2 + 25,59 X 2= 294,70 M
4.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO | UNIDADE | 16 | CONFORME PROJETO 03/07
4.6 | BANCO E MESA DE CONCRETO | UNIDADE | 6 | CONFORME PROJETO 02/07
5.0 | APARELHOS EM EUCALÍPTO TRATADO (ACADEMIA E PARQUE INFANTIL):
5.1 | PRANCHAS PARA ABDOMINAL | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
5.2 | BARRAS HORIZONTAIS PARA ALONGAMENTO | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
5.3 | EQUIPAMENTOS COM BARRA PARALELA | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
5.4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BALANÇO PARA TRÊS LUGARES | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
5.6 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANGORRA COM UMA PRANCHA | CJ | 1 | CONFORME PROJETO
6.0 | CONSTRUÇÃO DA LANCHONETE E SANITÁRIO PCD
6.1 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  | LANCHONETE + SANITÁRIO PCD
6.1.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 9.31 | ((8 X 8 + 2 + 3) X 0,3 X 0,4) + ((2,0 X 2 + 2,30 X 2) X 0,30 X 0,40) = 9,31 M³
6.1.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 23.28 | ((8 X 8 + 2 + 3) X 0,3) + ((2,0 X 2 + 2,30 X 2) X 0,30) = 23,28 M²
6.1.3 | LASTRO DE BRITA | M³ | 1.16 | (((8 X 8 + 2 + 3) X 0,3) + ((2,0 X 2 + 2,30 X 2) X 0,30)) X 0,05 = 1,16 M³
6.1.4 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 27.44 | (( 8,00 X 8,00) +( 2,30 X 2,00)) X 0,40 = 27,44 M³
6.2 | FUNDAÇÃO
6.2.1 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 72 | 8 BROCAS DE 20 VESTIÁRIO E 4 BROCAS SANITÁRIOS COM 6,00 METROS CADA
6.2.2 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M² | 17.71 | (8,00 X 4 X 2 + 5 X 2 + 3 X 2) X 0,20 + (2,30 X 2 + 2,00 X 2,00) X 0,20 = 17,71 M²
6.2.3 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.91 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS - ( 48,60 /0,15 = 324 ESTRIBOS DE 15 X 20 = 0,80 CM CADA X 324 = 259,20 X 0,154 = 39,91 KG
6.2.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 76.78 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS - ( 48,60 X 4 = 194,40 METROS X 0,395 KM/M = 76,78 KG
6.2.5 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 1.458 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS X 0,15 M X 0,20 M= 1,46 M³
6.2.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 1.458 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS X 0,15 M X 0,20 M= 1,46 M³
6.3 | ESTRUTURA
6.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M² | 61.65 | 12 PILARES COM 3,00 METROS (15 X 20) + VIGAS DE RESPALDO COM 48,60 METROS (0,15 X 0,30) = 61,65 M²
6.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.92 | 12 PILARES COM 3,00 METROS (15 X 20) + VIGAS DE RESPALDO COM 48,60 METROS (0,15 X 0,30) = 11,92 KG
6.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 133.66 | 12 PILARES COM 3,00 METROS (15 X 20) + VIGAS DE RESPALDO COM 48,60 METROS (0,15 X 0,30) = 133,66
6.3.4 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 3.27 | 12 PILARES COM 3,00 METROS (15 X 20) + VIGAS DE RESPALDO COM 48,60 METROS (0,15 X 0,30) = 3,27
6.3.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 3.27 | 12 PILARES COM 3,00 METROS (15 X 20) + VIGAS DE RESPALDO COM 48,60 METROS (0,15 X 0,30) = 3,27
6.4 | ALVENARIA
6.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 136.08 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS X 2,80 (PÉ DIREITO) = 136,08 M²
6.4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | 3.32 | JANELAS + TRANSPASSE DE 20 CM CADA LADO
6.4.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 4.9 | PORTAS MAIS TRANSPESSE DE 20 CM CADA LADO
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.5.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 21.87 | PERIMETRO LANCHONETE - 40,00 M + PERIMETRO PCD - 8,60 M = 48,60 METROS X 0,45 DE RECOBRIMENTO = 21,87 M²
6.6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS
6.6.1 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M² | 0.48 | BW PCD = 0,60 X 0,40 + DESP 0,60 X 0,40 = 0,48 M²
6.6.2 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,PADRONIZADA | M² | 1.2 | COZINHA 1,20 X 1,00 = 1,20 M²
6.6.3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 6.93 | LANCHONETE 3 X 80 X 210 + BW 90 X 210 X 1 = 6,93 M²
6.6.6 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 | CONFORME PROJETO
6.6.7 | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS | UN | 12 | CONFORME PROJETO
6.7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
6.7.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 36 | CONFORME PROJETO
6.7.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 6 | CONFORME PROJETO
6.7.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 18 | CONFORME PROJETO
6.7.4 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.5 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | CONFORME PROJETO
6.7.6 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | CONFORME PROJETO
6.7.9 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.10 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.11 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.12 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 6 | CONFORME PROJETO
6.7.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12 | CONFORME PROJETO
6.7.16 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 24 | CONFORME PROJETO
6.7.17 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | 3 | CONFORME PROJETO
6.7.18 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | M | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.19 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | M | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.20 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | M | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.21 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | M | 2 | CONFORME PROJETO
6.7.22 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.7.23 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.8 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.8.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 15 | CONFORME PROJETO
6.8.2 | RESERVATÓRIO METÁLICO NA CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.8.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. | M² | 72 | CONFORME PROJETO
6.8.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 17.71 | CONFORME PROJETO
6.8.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 39.91 | CONFORME PROJETO
6.8.6 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 1.46 | CONFORME PROJETO
6.8.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M³ | 1.458 | CONFORME PROJETO
6.8.8 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 24 | CONFORME PROJETO
6.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | CONFORME PROJETO
6.9.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | CONFORME PROJETO
6.9.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | CONFORME PROJETO
6.9.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.9.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.9.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | CONFORME PROJETO
6.9.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | CONFORME PROJETO
6.9.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | CONFORME PROJETO
6.9.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.9.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.9.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.9.19 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA | UN | 3 | CONFORME PROJETO
6.9.20 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | CONFORME PROJETO
6.9.21 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
6.10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 272.16 | ÁREA DE ALVENARIA X 2
6.10.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 272.16 | ÁREA DE ALVENARIA X 2
6.10.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 72.8 | ÁREA DA COZINHA E BANHEIRO PCD - (5,70 X 2 + 3,00 X 2,00) X 2,80 + (2,00 X 2 + 2,30 X 2) X 2,80 =
6.10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 72.8 | ÁREA DA COZINHA E BANHEIRO PCD - (5,70 X 2 + 3,00 X 2,00) X 2,80 + (2,00 X 2 + 2,30 X 2) X 2,80 =
6.11 | REVESTIMENTO DE PISOS
6.11.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 74.6 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,00 X 8,00 + 3,00 X 2,00) + ( 2,30 X 2,00) = 74,60 M
6.11.2 | LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 74.6 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,00 X 8,00 + 3,00 X 2,00) + ( 2,30 X 2,00) = 74,60 M
6.11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 74.6 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,00 X 8,00 + 3,00 X 2,00) + ( 2,30 X 2,00) = 74,60 M
6.12 | REVESTIMENTO DE FORROS
6.12.1 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | M² | 74.6 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,00 X 8,00 + 3,00 X 2,00) + ( 2,30 X 2,00) = 74,60 M
6.12.2 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 74.6 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,00 X 8,00 + 3,00 X 2,00) + ( 2,30 X 2,00) = 74,60 M
6.13 | COBERTURA
6.13.1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23.1 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 16,00 + 2,40) + ( 2,3 + 2,4) = 23,10 M
6.13.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 90.86 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,60 X 8,60 + 3,60 X 2,60) + ( 2,90 X 2,60) = 90,86 M
6.13.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 90.86 | LANCHONETE + SANITÁRIO = ( 8,60 X 8,60 + 3,60 X 2,60) + ( 2,90 X 2,60) = 90,86 M
6.13.4 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 1 | LANCHONETE ÁREA DOS PILARES DE MADEIRA
6.13.5 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 1 | LANCHONETE ÁREA DOS PILARES DE MADEIRA
6.14 | VIDRO
6.14.1 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 1.68 | BW PCD = 0,60 X 0,40 + DESP 0,60 X 0,40 = 0,48 M² + COZINHA 1,20 X 1,00 = 1,20 M²
6.15 | PINTURA
6.15.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 199.36 | ÁREA DE REBOCO - ÁREA DE AJULEZO
6.15.2 | PINTURA LATEX, EM PAREDES INTERNAS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO | M² | 199.36 | ÁREA DE REBOCO - ÁREA DE AJULEZO
6.15.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 199.36 | ÁREA DE REBOCO - ÁREA DE AJULEZO
6.15.4 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 17.22 | ÁREA DAS PORTAS E JANELAS
6.16 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
6.16.1 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.16.2 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | CONFORME PROJETO
6.17 | OBRAS OU SERVIÇOS PADRONIZADOS
6.17.1 | LIXEIRAS EM POLIETILENO EM ALTA DENSIDADE FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA E CHUMBADA NO CHÃO, CAPACIDADE 50 LTS CADA | UN | 13 | CONFORME PROJETO
6.18 | URBANIZAÇÃO
6.18.1 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | 10 | CONFORME PROJETO
6.18.2 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 500 | TALUDES DIVERSOS
6.19 | LIMPEZA
6.19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 68.6 | (( 8,00 X 8,00) + (2,30 X 2,00) = 68,60 M²
7.0 | CERCAMENTO DA ÁREA DO BALNEÁRIO
7.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | 368.46 | PROJETO 07/07 - COMPRIMENTO = 368,46 - PORTÕES ( 1,20 X 2 + 4,00) = 362,06 METROS X 2,00 X 724,12 M²
7.2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 12.8 | PEDESTRE 2 X 1,2 X 2 + VEICULOS 1 X 4 X 2,00 = 12,80 M²
7.3 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M² | 25.6 | ITEM 7.2 X 2 = 25,60 M²
Responsável Técnico
Thiago Sanches Alves Corrêa
Engº Civil - Crea 11.027-D/MS

## Comp 01
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - COMP 01
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | UNIDADE DO SERVIÇO |  |  | m
| MEIO-FIO COM SARJETA, CONCRETO FCK=20MPA, SEÇÃO 615 CM2 |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  | 1 | m/h
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | CUSTO OPERACIONAL |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO
|  | PROD. | IMPROD. |  | PROD. | IMPROD. | HORÁRIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
CÓDIGO | MÃO DE OBRA | SALÁRIO |  |  | QUANT. |  | CUSTO
|  | BASE |  |  |  |  | HORÁRIO
0
6111 | Servente | 8.7 |  |  | 0.25 |  | 2.18
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 2.18
|  |  | CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 2.18
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  |  | 2.18
CÓDIGO | MATERIAIS | UNID. | CUSTO |  | QUANTIDADES |  | CUSTO
UNITÁRIO
94962 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 227.96 |  | 0.0615 |  | 14.02
93358 | ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M | m³ | 51.3 |  | 0.0462 |  | 2.37
92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 131.74 |  | 0.0615 |  | 8.1
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA | m² | 52.24 |  | 0.3 |  | 15.67
83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 2.72 |  | 0.0615 |  | 0.17
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS |  |  |  | 40.33
CÓDIGO | TRANSPORTE | CUSTO |  | D.M.T. | QUANTIDADE |  | CUSTO
UNITÁRIO
|  |  | CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE |  |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL : | [5 empty] | R$ | 42.51
BONIFICAÇÃO : |  |  |  |  | 26.41% | R$ | 11.2169
CUSTO UNITÁRIO TOTAL : | [5 empty] | R$ | 53.7269
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 02
SINAPI MARÇO/2018
PRANCHAS PARA ABDOMINAL
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3 | 14.74 | 78.12
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 15.93 | 43.01
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.99 | 23.98
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 12.97 | 64.85
| 2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19CM (PARA CERCA) | M | 0.97 | 16.04 | 15.55
| 4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | M³ | 0.68 | 440.9 | 299.81
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 8 | 0.48 | 3.84
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.05 | 46 | 2.3
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.03 | 54.59 | 1.63
| 7340 | IMUNIZANTE INCOLOR PARA MADEIRAS APARELHADAS PENETROL OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE | L | 2 | 16.88 | 33.76
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | H | 2 | 0.94 | 1.88
| 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | H | 2.7 | 0.8 | 2.16
|  |  | Valor total unitário - CPU.02 |  |  | 570.89
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 03
SINAPI MARÇO/2018
BARRAS HORIZONTAIS PARA ALONGAMENTO
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.24 | 38.1
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.1 | 48.3
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 15.93 | 43.01
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.99 | 23.98
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 12.97 | 64.85
| 21012 | TUBO AÇO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 40MM ( 1.1/2" ) E = 3,00MM - 3,48KG/M COMPRIM= 1,0 A 1,5M, LIDER | M | 30 | 26.62 | 798.6
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 10 | 0.48 | 4.8
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.1 | 46 | 4.6
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.08 | 54.59 | 4.36
| 7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 1.5 | 22.69 | 34.03
| 13388 | SOLDA 50/50 | KG | 0.15 | 81.51 | 12.22
| 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | H | 3 | 24.26 | 72.78
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | H | 2 | 0.94 | 1.88
| 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | H | 2.7 | 0.8 | 2.16
|  |  | Valor total unitário - CPU.03 |  |  | 1153.67
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 04
SINAPI MARÇO/2018
EQUIPAMENTOS COM BARRA PARALELA
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 15.24 | 35.05
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 16.1 | 45.08
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3 | 14.74 | 78.12
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.93 | 47.79
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.99 | 39.97
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 12.97 | 77.82
| 21012 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 40MM ( 1.1/2" ) E = 3,00MM - 3,48KG/M COMPRIM= 1,0 A 1,5M, LIDER | M | 9 | 26.62 | 239.58
| 2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19CM (PARA CERCA) | M | 8.8 | 16.04 | 141.15
| 394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UND | 18 | 2.75 | 49.5
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG | KG | 20 | 0.48 | 9.6
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.15 | 46 | 6.9
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.15 | 54.59 | 8.18
| 7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 1 | 22.69 | 22.69
| 13388 | SOLDA 50/50 | KG | 0.13 | 81.51 | 10.59
| 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | H | 2 | 24.26 | 48.52
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | H | 1.5 | 0.94 | 1.41
| 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | H | 3 | 0.8 | 2.4
|  |  | Valor total unitário - CPU.04 |  |  | 864.35
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 05
SINAPI MARÇO/2018
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BALANÇO PARA TRÊS LUGARES
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 14.74 | 294.8
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 12.72 | 101.76
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.99 | 127.92
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.93 | 79.65
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.24 | 45.72
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.1 | 48.3
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.74 | 125.92
| 1379 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG | 4.5 | 0.48 | 2.16
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.06 | 46 | 2.76
| 4721 | PEDRA BRITADA Nº1-POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.05 | 54.59 | 2.72
| 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29CM | M | 35 | 62.37 | 2182.95
| 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | 26 | 25.26 | 656.76
| 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UM | 24 | 0.6 | 14.4
| 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UM | 16 | 0.19 | 3.04
| 5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | 3 | 23.72 | 71.16
| 392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UM | 6 | 1.34 | 8.04
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UM | 26 | 0.67 | 17.42
| 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG CR 6,13 | KG | 4 | 5.37 | 21.48
| 7340 | IMUNIZANTE INCOLOR PARA MADEIRAS APARELHADAS PENETROL OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE | L | 5 | 16.88 | 84.4
| 7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | 2 | 20.21 | 40.42
| 13388 | SOLDA 50/50 | KG | 1 | 81.51 | 81.51
| 25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UM | 4 | 58.3 | 233.2
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | H | 3 | 0.94 | 2.82
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | H | 8 | 21.95 | 175.6
| 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | H | 3 | 24.26 | 72.78
| 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | H | 5 | 0.8 | 4
|  |  | Valor total unitário - CPU.05 |  |  | 4501.69
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 06
SINAPI MARÇO/2018
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GANGORRA COM UMA PRANCHA
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
| 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.74 | 147.4
| 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 12.72 | 57.24
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 15.99 | 71.95
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.93 | 63.72
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 15.74 | 70.83
| 1379 | CIMENTO PORTLAND CPII-32 | KG | 3.65 | 0.48 | 1.75
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.05 | 46 | 2.3
| 4721 | PEDRA BRITADA Nº1-POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.04 | 54.59 | 2.18
| 2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29CM | M | 20 | 62.37 | 1247.4
| 4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | 5 | 25.26 | 126.3
| 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 3 | 5.21 | 15.63
| 11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UM | 8 | 6.44 | 51.52
| 4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UM | 18 | 0.6 | 10.8
| 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UM | 14 | 0.19 | 2.66
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UM | 18 | 0.67 | 12.06
| 7340 | IMUNIZANTE INCOLOR PARA MADEIRAS APARELHADAS PENETROL OTTO BAUMGART OU EQUIVALENTE | L | 3 | 16.88 | 50.64
| 7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | 1.5 | 20.21 | 30.31
| 25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UM | 3 | 58.3 | 174.9
| 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | H | 4.5 | 0.94 | 4.23
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | H | 5 | 21.95 | 109.75
| 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | H | 4 | 0.8 | 3.2
|  |  | Valor total unitário - CPU.06 |  |  | 2256.77
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 07
SINAPI MARÇO/2018
PLACA DE SINALIZAÇÃO
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
11950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.12 | 0.48
4813 |  | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | M² | 0.475 | 247.5 | 117.56
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.97 | 5.18
88315 |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.24 | 6.09
74065/001 |  | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 0.342 | 19.16 | 6.55
95468 |  | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 0.95 | 29.21 | 27.74
2747 |  | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) | M | 3.8 | 16.04 | 60.95
0
0
|  |  | Valor total unitário - CPU.07 |  |  | 224.55
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Comp 08
SINAPI MARÇO/2018
BANCO E MESA DE CONCRETO - POR UNIDADE
Cód. SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO INSUMO | Unid. | Coef. | Custo. Unit.(R$) | Total
93358 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | M3 | 0.024 | 51.3 | 1.23
94963 |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.98 | 253.34 | 248.27
92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM | KG | 5.776 | 7.81 | 45.11
10920 |  | TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM - TAPA MESA | M2 | 4 | 12.94 | 51.76
92271 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES | M2 | 9.12 | 31.93 | 291.2
|  |  | Valor total unitário - CPU.08 |  |  | 637.57
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS

## Cotação
COTAÇÃO DE MERCADO RESERVATÓRIO ELEVADO - 10 M³
Empresa | Contato |  | Valor
Muralha | 3373-7939 | Odir | 10300
Minasul | 3391-1160 | Maciel | 9850
Meta | 3354–1133 | Solange | 11700
Média |  |  | 10616.6667
COTAÇÃO DE MERCADO LIXEIRAS 50 LITROS
Empresa | Contato |  | Valor
World Clean | (11) 9.4032-7888 | Wagne | 175
Attuale | (11) 4416-6868 | Ricardo | 190
Média |  |  | 182.5
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA 11.027-D/MS