## Orçamento
SALDO CONTRATUAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,21%(HORA) 51,28%(MÊS) - ABRIL DE 2019
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA E. M. FREI OTÁVIO SIMIONATO | [6 empty] | BDI 28,82% | 1ª MEDIÇÃO |  | 2ª MEDIÇÃO |  | 3ª MEDIÇÃO |  | SALDO
PLANILHA LICITADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE. | C.UNIT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | Percentual | Valor | Percentual | Valor | Percentual | Valor | Qdade | Valor | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO
01.01 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 8 | 141.19 | 183.54 | 1468.32 | 100% | 1468.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.19
01.02 | 74007/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | M2 | 83.43 | 4.39 | 5.7 | 475.551 | 100% | 475.551 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39
TOTAL | [6 empty] | 1943.871 |  | 1943.871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
FUNDAÇÃO | [18 empty] | 0
02.01 | 74156/001 | Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto 74156/001 fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.inloco | M | 90 | 33.67 | 43.771 | 3939.3 | 100% | 3939.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67
TOTAL | [6 empty] | 3939.3 |  | 3939.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
SERVIÇOS EM TERRA | [18 empty] | 0
03.01 | 73965/010 | Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento /escoramento | M3 | 10.88 | 23.92 | 31.09 | 338.2492 | 100% | 338.2492 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.92
03.02 | 5622 | Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete | M2 | 9.9 | 2.26 | 2.93 | 29 | 100% | 29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26
03.03 | 73964/004 | Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm. | M3 | 7.79 | 14.35 | 18.65 | 145.2835 | 100% | 145.2835 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35
03.04 | 401001126 | Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra | M3 | 25 | 38.91 | 50.583 | 1264.5 | 100% | 1264.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.91
TOTAL | [6 empty] | 1777.0327 |  | 1777.0327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
ESTRUTURA DE CONCRETO/FORMAS | [18 empty] | 0
04.01 | FORMAS | [17 empty] | 0
04.01.01 | 5970 | Formas c/tábuas 3a (2,5x30,0cm) p/m2 p/fundacoes,incl montagem e desmontagem (c/reapr. 2x) | M2 | 35.23 | 29.92 | 38.89 | 1370.0947 | 100% | 1370.0947 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.92
04.01.02 | 74076/001 | Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças) | M2 | 62.32 | 44.03 | 57.23 | 3566.5736 | 100% | 3566.5736 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.03
04.02 | FERRAGEM | [17 empty] | 0
04.02.02 | 73942/002 | Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra/ colocação. | KG | 206.7 | 6.4 | 8.32 | 1719.744 | 100% | 1719.744 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
04.02.03 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra / colocação. | KG | 481 | 5.97 | 7.761 | 3732.56 | 100% | 3732.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97
04.03 | CONCRETO | [17 empty] | 0
04.03.01 | 6042 | Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc... | M3 | 0.5 | 200.06 | 260.07 | 130.025 | 100% | 130.025 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.06
04.03.02 | 74157/004 | Lancamento/Aplicação manual de concreto em fundacoes | M3 | 2.6 | 52.63 | 68.41 | 177.86 | 100% | 177.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.63
04.03.03 | 74157/003 | Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas | M3 | 3.76 | 100.82 | 131.06 | 492.78 | 100% | 492.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.82
04.03.04 | 73972/002 | Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | M3 | 6.36 | 263.11 | 342.04 | 2175.3744 | 100% | 2175.3744 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.11
04.03.05 | 74141/003 | Laje pré-fabricada comum, espessura 16 cm, com capeamento de 4 cm com consumo de 0,065m³/m² de concreto controle tipo B | M2 | 76.7 | 68.48 | 89.024 | 6827.83 | 100% | 6827.83 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.48
TOTAL | [6 empty] | 20192.8317 |  | 20192.8417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO
05.01 | 72075 | Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2 | M2 | 24.1 | 8.87 | 11.53 | 277.873 | 100% | 277.873 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87
TOTAL | [6 empty] | 277.873 |  | 277.873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ALVENARIA
06.01 | 72131 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm | M2 | 2.86 | 60.99 | 79.28 | 226.7408 | 0% | 0 | 49.4% | 112.01 | 50.6% | 114.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.99
06.02 | 73935/001 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm | M2 | 99.5 | 32.08 | 41.704 | 4149.15 | 0% | 0 | 100% | 4149.15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08
06.03 | 74200/001 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira ) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tábua 3a. | M | 0.16 | 10.48 | 13.624 | 2.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48
06.04 | 73988/002 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8 | M | 29.72 | 5.48 | 7.12 | 211.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48
TOTAL | [6 empty] | 4589.6608 |  | 0 |  | 4261.16 |  | 328.5008 |  | 0 |  |  | 0
ESTRUTURA DE COBERTURA
07.01 | 72077 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas cermicas, vaos até 7m | M2 | 106.95 | 55.66 | 72.35 | 7737.8325 | 90% | 6964.0493 | 0% | 0 | 10% | 773.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.66
07.02 | 84093 | Beiral em tábua de cedrinho aparelhada, nas dimensões:- (30 x 2,5) C | M | 18.6 | 18.6 | 24.18 | 449.738 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 449.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6
TOTAL | [6 empty] | 8187.5705 |  | 6964.0493 |  | 0 |  | 1223.5213 |  | 0 |  |  | 0
COBERTURA
08.01 | 1001000102 | Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana | M2 | 106.95 | 35.02 | 45.52 | 4868.364 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4868.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.02
08.02 | 1001000110 | Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana | M | 11.5 | 13.43 | 17.45 | 200.675 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 200.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43
TOTAL | [6 empty] | 5069.029 |  | 0 |  | 0 |  | 5069.039 |  | 0 |  |  | 0
ESQUADRIAS E FERRAGENS
09.01 |  | FERRO | [16 empty] | 0
09.01.01 | 6104 | Janela basculante em chapa de aço | M2 | 10.8 | 262.26 | 340.938 | 3682.0404 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3682.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.26
09.02 | 1101002010 | Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 | M2 | 1.68 | 383.73 | 498.849 | 838.0463 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 838.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.73
TOTAL | [6 empty] | 4520.0867 |  | 0 |  | 0 |  | 4520.0867 |  | 0 |  |  | 0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.01 |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS | [16 empty] | 0
10.01.01 | 97607 | Tipo tartaruga com grade, inclusive lampada incandescente de 60w | UND | 4 | 25.85 | 33.595 | 134.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4 | 134.38 | 4 | 112.67 | 450.68 | -86.82 | 87.47 | 112.67
10.01.02 | 73953/009 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | 13 | 74.18 | 96.434 | 1253.592 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13 | 1253.64 | 13 | 62.87 | 817.31 | 11.31 | 48.81 | 62.87
TOTAL | [6 empty] | 1387.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1388.02 |  |  | 1267.99 |  |  | 0
10.02 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [18 empty] | 0
10.02.01 | 91952 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação | UND | 1 | 7.65 | 9.935 | 9.935 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 9.93 | 1 | 15.92 | 15.92 | -8.27 | 12.36 | 15.92
10.02.02 | 91966 | Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples | UND | 1 | 24.41 | 31.733 | 31.733 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 31.73 | 1 | 43.14 | 43.14 | -18.73 | 33.49 | 43.14
10.02.03 | 91997 | Tomadas, na(s) especificação(ões):- 2P + T - 10A - padrão brasileiro (ref. 0543 43) | UND | 21 | 10.27 | 13.351 | 280.351 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 21 | 280.37 | 21 | 29.74 | 624.54 | -19.47 | 23.09 | 29.74
10.02.04 | 98307 | Tomada para logica rj-45 (femea) | UND | 17 | 12.55 | 16.305 | 277.265 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 17 | 277.18 | 17 | 45.55 | 774.35 | -33 | 35.36 | 45.55
10.02.05 | 98308 | Tomada para telefone RJ-11 | UND | 2 | 13.29 | 17.257 | 34.544 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 34.51 | 2 | 29.26 | 58.52 | -15.97 | 22.72 | 29.26
TOTAL | [6 empty] | 633.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 633.72 |  |  | 1516.47 |  |  | 0
10.03 |  | FIOS DE COBRE | [18 empty] | 0
10.03.01 | 91926 | Fio de cobre, isolamento para 750 v, tipo pirastic antiflan da Pirelliou similar, na bitola:- 2,5 mm2 | M | 486 | 2.75 | 3.565 | 1735.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 486 | 1732.59 | 486 | 2.8 | 1360.8 | -0.05 | 2.18 | 2.8
10.03.02 | 91928 | Fio de cobre, isolamento para 750 v, tipo pirastic antiflan da Pirelliou similar, na bitola:- 4,0 mm2 | M | 87 | 3.45 | 4.48 | 389.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 87 | 389.76 | 87 | 4.49 | 390.63 | -1.04 | 3.49 | 4.49
10.03.03 | 92981 | Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 16,0 mm2 | M | 240 | 9.74 | 12.662 | 3038.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 240 | 3038.88 | 240 | 9.9 | 2376 | -0.16 | 7.69 | 9.9
TOTAL | [6 empty] | 5163.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5161.23 |  |  | 4127.43 |  |  | 0
10.04 |  | ELÉTRODUTOS | [18 empty] | 0
10.04.01 | 1201004000 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4" | M | 228 | 7.29 | 9.47 | 2159.16 | 35% | 755.706 | 0% | 0 | 65% | 1403.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |  | 0
10.04.02 | 1201004002 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1" | M | 4.89 | 10.97 | 14.25 | 69.53 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 69.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 |  | 0
10.04.03 | 1201004003 | Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/4" | M | 44 | 13.43 | 17.45 | 767.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 767.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.43 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 2996.49 |  | 755.706 |  | 0 |  | 2240.784 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.05 |  | QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS | [18 empty] | 0
10.05.01 | 74131/004 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares,sem dispositiv o para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | UND | 1 | 281.7 | 366.21 | 366.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 366.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7 |  | 0
10.05.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação | UND | 8 | 8.07 | 10.491 | 83.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8 | 83.92 | 8 | 16.36 | 130.88 | -8.29 | 12.7 | 16.36
10.05.03 | 74130/003 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V , fornecimento e instalação | UND | 2 | 47.59 | 61.86 | 123.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 123.72 | 2 | 76.67 | 153.34 | -29.08 | 59.52 | 76.67
10.05.04 | 74130/004 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação | UND | 1 | 56.95 | 74.03 | 74.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 74.03 | 1 | 84.01 | 84.01 | -27.06 | 83.1 | 107.04 | 0
10.05.05 | 1201005400 | Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular | UND | 49 | 1.86 | 2.41 | 118.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 118.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 0
10.05.06 | 1201005404 | Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal | UND | 10 | 3.03 | 3.93 | 39.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  | 0
10.05.07 | 1201005405 | Caixa metálica com tampa de:- (15 x 15 x 10)cm | UND | 1 | 15.31 | 19.903 | 19.903 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 19.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 825.173 |  | 0 |  | 0 |  | 543.503 |  | 281.67 |  |  | 368.23 |  |  | 0
10.06 |  | DIVERSOS | [18 empty] | 0
10.06.01 | 20111 | Fita isolante | M | 31 | 0.38 | 0.494 | 15.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31 | 15.31 | 31 | 8.28 | 256.68 | -7.9 | 6.43 | 8.28
10.06.02 | 333 | Arame galvanizado N° 14 BWG | M | 244 | 0.23 | 0.29 | 70.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 244 | 70.76 | 244 | 1.2 | 292.8 | -0.97 | 2.1625 | 2.78
10.06.03 | 92870 + | Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s)especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar | CJ | 2 | 63.63 | 82.71 | 165.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 165.42 | 2 | 27.52 | 55.04 | 36.11 | 21.37 | 27.52
TOTAL | [6 empty] | 251.37 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 251.49 | 0 | 0 | 604.52 | 0 |  | 0
|  | TOTAL GERAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11258.233 |  | 755.706 |  | 0 |  | 2784.287 |  | 7716.13 |  |  | 7884.64 |  |  | 0
REVESTIMENTO DE PAREDES | [20 empty] | 0
11.01 | 73928/002 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | M2 | 242.94 | 3.28 | 4.264 | 1034.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1034.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 |  | 0
11.02 | 73927/007 | Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual | M2 | 242.94 | 15.06 | 19.57 | 4754.3258 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4754.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 5789.2458 |  | 0 |  | 0 |  | 5789.2458 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
REVESTIMENTO DE FORROS | [20 empty] | 0
12.01 | 5975 | Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico | M2 | 78.54 | 5.52 | 7.17 | 563.1318 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 563.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |  | 0
12.02 | 1601000101 | Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm | M2 | 78.54 | 16.63 | 21.61 | 1697.2394 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1697.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 2260.3712 |  | 0 |  | 0 |  | 2260.3712 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
REVESTIMENTO DE PISOS | [20 empty] | 0
13.01 | 1701000103 | Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm | M2 | 78.54 | 20.52 | 26.67 | 2094.6618 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2094.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.52 |  | 0
13.02 | 84191 | Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes) | M2 | 78.54 | 32.6 | 42.38 | 3328.5152 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 78.54 | 3328.52 | 0 | 133.57 | 0 | -100.97 | 103.69 | 133.57
13.03 | 73850/001 | Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital) | M | 47.5 | 15 | 19.5 | 926.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 47.5 | 926.25 | 0 | 27.25 | 0 | -12.25 | 21.16 | 27.25
13.04 | 98689 | Soleira de granilite (15 cm) | M | 0.8 | 15 | 19.5 | 15.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8 | 15.6 | 0.8 | 105.34 | 84.27 | -90.34 | 81.78 | 105.34
13.05 | 73872/001 | Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite | M2 | 78.54 | 12.34 | 16.042 | 1259.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 78.54 | 1259.93 | 0 | 31.92 | 0 | -19.58 | 24.78 | 31.92
13.06 | 84088 | Peitoril de granilite pré-moldado de 15 cm de largura, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | M | 12 | 47.53 | 61.78 | 741.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12 | 741.36 | 12 | 128.87 | 1546.44 | -81.34 | 100.04 | 128.87
13.07 | 1701000142 | Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 6 cm | M2 | 32 | 28.62 | 37.2 | 1190.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1190.4 | 0 | 0 | 0 | 128.87 | 0 | -100.25 | 100.04 | 128.87
13.08 | 1701000162 | Rodapé cimentado, altura 10 C | M | 24.5 | 2.47 | 3.211 | 78.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 24.5 | 78.66 | 24.5 | 4.77 | 116.86 | -2.3 | 100.04 | 4.77
13.09 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | M2 | 78.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 78.54 | 0 | 78.54 | 32.37 | 2542.33 |  | 25.52 | 32.87 | 0 | 0
13.10 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. | M | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 47.5 | 0 | 47.5 | 4.5 | 213.75 |  | 4.01 | 5.16
TOTAL | [6 empty] | 9635.207 |  | 0 |  | 0 |  | 3285.0618 |  | 6350.32 |  |  | 4503.65 |  |  | 0
VIDROS | [20 empty] | 0
14.01 | 72116 | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm | M2 | 10.8 | 73.47 | 95.511 | 1031.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.8 | 1031.51 | 10.8 | 134.34 | 1450.87 | -60.87 | 104.29 | 134.34
TOTAL | [6 empty] | 1031.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1031.51 |  |  | 1450.87 |  |  | 0
PINTURA | [20 empty] | 0
15.01 | 88415 | Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão | M2 | 321.48 | 3.19 | 4.14 | 1330.9172 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 321.48 | 1330.92 | 321.48 | 2.67 | 858.35 | 0.52 | 2.08 | 2.67
15.02 | 74064/002 | Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro | M2 | 26.64 | 6.17 | 8.021 | 213.6494 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.64 | 213.67 | 26.64 | 13.6 | 362.3 | -7.43 | 10.56 | 13.6
15.03 | 74133/002 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos | M2 | 97.88 | 9.45 | 12.28 | 1201.9564 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 97.88 | 1201.96 | 97.88 | 22.9 | 2241.45 | -13.45 | 17.78 | 22.9
15.04 | 88486 | Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos | M2 | 78.54 | 9.41 | 12.233 | 960.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 78.54 | 960.77 | 78.54 | 11.03 | 866.29 | -1.62 | 8.57 | 11.03
15.05 | 88489 | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos | M2 | 189.22 | 11.03 | 14.33 | 2711.5226 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 189.22 | 2711.52 | 189.22 | 12.5 | 2365.25 | -1.47 | 9.71 | 12.5
15.06 | 88486 | Pintura esmalte em paredes internas/externas aparelhadas em 2(duas) demãos | M2 | 53.72 | 9.7 | 12.61 | 677.3992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 53.72 | 677.4 | 53.72 | 11.03 | 592.53 | -1.33 | 8.57 | 11.03
15.07 | 73924/001 | Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro | M2 | 26.64 | 14 | 18.2 | 484.838 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.64 | 484.84 | 26.64 | 27.02 | 719.81 | -13.02 | 20.98 | 27.02
TOTAL | [6 empty] | 7580.8328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7581.08 |  |  | 8005.98 |  |  | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [20 empty] | 0
16.01 | 79494/001 + 96127 | Quadro negro (4,00 x 1,34)m em argamassa - anexo A-095 (s.c.) | UND | 1 | 583.53 | 758.58 | 758.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1 | 758.58 | 1 | 138.44 | 138.44 | 445.09 | 107.468 | 138.44
16.02 | 84135 | Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar de 10.000BTU a 18.000BTU | UND | 2 | 106.14 | 137.982 | 275.964 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2 | 275.96 | 0 | 0 | 0 | 106.14 |  | 0
16.03 | 11795 | Balcão em granito cinza andorinha, L=0,40m, conforme detalhe de projeto | M | 2.4 | 140.45 | 182.58 | 438.192 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.4 | 438.19 | 19.3 | 245.01 | 4728.69 | -104.56 | 190.2 | 245.01 | 1 | 475.47
TOTAL | [6 empty] | 1472.726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1472.73 |  |  | 4867.13 |  |  |  | 0.4 | 190.188
LIMPEZA | [20 empty] | 0
17.01 | 99803 | Limpeza final da obra | M2 | 83.43 | 1.11 | 1.443 | 120.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 83.43 | 120.38 | 83.43 | 1.68 | 140.16 | -0.57 | 1.31 | 1.68
TOTAL | [6 empty] | 120.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.38 |  |  | 140.16 | 0
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 89645.5013 |  | 35850.6737 |  | 4261.16 |  | 25260.1136 |  | 24272.15 |  |  | 26852.43 | 2042.32
Corguinho - MS 18/06/2019
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Crea 11.027/D-MS

## Cron.Fís.Fina. (hidden)
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME
Avenida Tiradentes nº 697 - Bairro: Vila Bandeirantes CEP: 79090-000
CNPJ: 05.556.275.0001-20 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail:estrutural.eng@terra.com.br
Proprietário | Prefeitura Municipal de Corguinho
Obra | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA E. M. FREI OTÁVIO SIMIONATO
Endereço | Corguinho/MS
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | EXECUTADO | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | TOTAL GERAL
| DE SERVIÇOS |  |  | % | SIMPL.% |  | SIMPL.% |  | SIMPL.% |  | SIMPL.%
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 1943.871 |  | 100% | 1943.871 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1943.871
2 | FUNDAÇÃO |  | 3939.3 |  | 100% | 3939.3 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 3939.3
3 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 1777.0327 |  | 100% | 1777.0327 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 1777.0327
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO/FORMAS |  | 20192.8317 |  | 100% | 20192.8317 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20192.8317
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 277.873 |  | 100% | 277.873 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 277.873
6 | ALVENARIA |  | 4589.6608 |  | 0% | 0 | 100% | 4589.6608 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4589.6608
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 8187.5705 |  | 0% | 0 | 100% | 8187.5705 | 0% | 0 | 0% | 0 | 8187.5705
8 | COBERTURA |  | 5069.029 |  | 0% | 0 | 100% | 5069.029 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5069.029
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 4520.0867 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2260.0434 | 50% | 2260.0434 | 4520.0867
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 11258.233 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5629.1165 | 50% | 5629.1165 | 11258.233
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 5789.2458 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 2894.6229 | 50% | 2894.6229 | 5789.2458
12 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 2260.3712 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 1130.1856 | 50% | 1130.1856 | 2260.3712
13 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 9635.207 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 4817.6035 | 50% | 4817.6035 | 9635.207
14 | VIDROS |  | 1031.5 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 515.75 | 50% | 515.75 | 1031.5
15 | PINTURA |  | 7580.8328 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3790.4164 | 50% | 3790.4164 | 7580.8328
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1472.726 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 736.363 | 50% | 736.363 | 1472.726
17 | LIMPEZA |  | 120.13 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 60.065 | 50% | 60.065 | 120.13
|  | Executado no Mês |  |  | 31.38% | 28130.9084 | 19.91% | 17846.2603 |  | 21834.1663 |  | 21834.1663
TOTAL |  |  | 89645.5013 | 0 | Acumulado | 28130.9084 | 51.29% | 45977.1687 |  | 67811.335 |  | 89645.5013 | 89645.5013
Campo Grande - MS, 05 de Junho de 2017
Estrutural Construtora Ltda - ME
CNPJ: 05.556.275.0001-20
Erson Gomes de Azevedo
CPF: 868.761.631-72

## Composição de custo (hidden)
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME
ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA - ME
Avenida Tiradentes nº 697 - Bairro: Vila Bandeirantes CEP: 79090-000
CNPJ: 05.556.275.0001-20 Telefone.: (67) 3026-5365 Fax: (67) 3025-3054
e-mail:estrutural.eng@terra.com.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA E. M. FREI OTÁVIO SIMIONATO
VALIDADE: 60 dias
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
COMPOSICAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 226.35 | 2.2635
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.18 | 3.654
INSUMO | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 0.3 | 4.27 | 1.281
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1 | 3.78 | 3.78
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 136.24 | 136.24
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.05 | 8.95 | 0.4475
|  | Valo M.O. |  |  |  | 11.159
|  | Valor Material |  |  |  | 144.012
|  | Valor Geral |  |  |  | 155.171
SERT | 74077/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 |  | 6.37
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.99 | 0.1798
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.36 | 3.78 | 1.3608
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 8.8 | 0.088
INSUMO | 10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.32 | 5.92 | 1.8944
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.719
|  | Total Material |  |  |  | 3.523
|  | Total Geral |  |  |  | 6.242
FUES | 74156/001 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M |  | 52.22
COMPOSICAO | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.05 | 299.07 | 14.9535
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 15.01 | 1.2008
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.01 | 3.7525
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.18 | 12.18
INSUMO | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.52 | 5.15 | 2.678
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.99 | 0.1798
|  | Total M.O. |  |  |  | 17.1333
|  | Total Material |  |  |  | 17.8113
|  | Total Geral |  |  |  | 34.9446
MOVT | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 12.18 | 25.578
|  | Total M.O. |  |  |  | 25.578
|  | Total Material |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  | 25.578
MOVT | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 12.18 | 1.4616
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.4616
|  | Total Material |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  | 1.4616
MOVT | 73964/004 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | M3 |  | 26.85
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 12.18 | 25.578
|  | Total M.O. |  |  |  | 25.578
|  | Total Material |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  | 25.578
MOVT | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | M3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.78 | 6.39
INSUMO | 6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | 1 | 30.6 | 30.6
|  | Total M.O. |  |  |  | 6.39
|  | Total Material |  |  |  | 30.6
|  | Total Geral |  |  |  | 36.99
FUES | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 |  | 46.42
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.35 | 12.35
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.01 | 15.01
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.57 | 3.78 | 2.1546
INSUMO | 4506 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.27 | 2.34 | 0.6318
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 8.8 | 1.32
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.585 | 8.72 | 13.8212
|  | Total M.O. |  |  |  | 27.36
|  | Total Material |  |  |  | 17.9276
|  | Total Geral |  |  |  | 45.2876
FUES | 74076/001 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | M2 |  | 33.95
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 12.35 | 3.3345
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.067 | 15.01 | 16.0157
INSUMO | 4506 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.93 | 2.34 | 2.1762
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.003 | 8.8 | 0.0264
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.32 | 8.72 | 11.5104
|  | Total M.O. |  |  |  | 19.3502
|  | Total Material |  |  |  | 13.713
|  | Total Geral |  |  |  | 33.0632
| 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.35 | 1.235
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
INSUMO | 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1 | 4.34 | 4.774
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.95 | 0.179
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.736
|  | Total Material |  |  |  | 4.953
|  | Total Geral |  |  |  | 7.689
| 73254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG
COMPOSICAO | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.35 | 1.235
COMPOSICAO | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
INSUMO | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1 | 4.38 | 4.818
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.03 | 8.95 | 0.2685
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.736
|  | Total Material |  |  |  | 5.0865
|  | Total Geral |  |  |  | 7.8225
FUES | 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 12.18 | 48.72
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.7 | 1.08 | 0.756
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.58 | 33.9 | 19.662
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.49 | 73.5
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.8 | 53.5 | 42.8
|  | Total M.O. |  |  |  | 48.72
|  | Total Material |  |  |  | 136.718
|  | Total Geral |  |  |  | 185.438
| 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 15.01 | 24.7665
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 12.18 | 54.81
COMPOSICAO | 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.34 | 0.402
|  | Total M.O. |  |  |  | 79.9785
|  | Total Material |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  | 79.9785
| 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 15.01 | 24.7665
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 12.18 | 54.81
COMPOSICAO | 10485 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | H | 0.3 | 1.34 | 0.402
|  | Total M.O. |  |  |  | 79.9785
|  | Total Material |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  | 79.9785
FUES | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3
COMPOSICAO | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16.56 | 24.84
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 12.18 | 34.104
COMPOSICAO | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1.74 | 1.19 | 2.0706
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.72 | 44.5 | 32.04
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 200 | 0.49 | 98
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.836 | 53.5 | 44.726
|  | Total M.O. |  |  |  | 58.944
|  | Total Material |  |  |  | 176.8366
|  | Total Geral |  |  |  | 235.7806
FUES | 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2
COMPOSICAO | 6045 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.03 | 299.07 | 8.9721
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.01 | 4.503
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.18 | 6.09
COMPOSICAO | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.055 | 21.73 | 1.1951
INSUMO | 3738 | LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 5,00M | M2 | 1 | 36.77 | 36.77
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1 | 3.78 | 3.78
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 8.95 | 0.179
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.3 | 8.72 | 2.616
|  | Total M.O. |  |  |  | 13.595
|  | Total Material |  |  |  | 53.5123
|  | Total Geral |  |  |  | 67.1073
IMPE | 72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 |  | 8.35
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
INSUMO | 116 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL BI-COMPONENTE | KG | 1.2 | 3.27 | 3.924
|  | Total M.O. |  |  |  | 4.22
|  | Total Material |  |  |  | 3.924
|  | Total Geral |  |  |  | 8.144
PARE | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.022 | 326.64 | 7.1861
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.01 | 15.01
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.18 | 12.18
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 100 | 0.36 | 36
|  | Total M.O. |  |  |  | 27.19
|  | Total Material |  |  |  | 43.1861
|  | Total Geral |  |  |  | 70.3761
PARE | 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | M2
COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.013 | 430.75 | 5.5997
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.18 | 2.436
INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 50 | 0.48 | 24
|  | Total M.O. |  |  |  | 5.438
|  | Total Material |  |  |  | 29.5998
|  | Total Geral |  |  |  | 35.0378
FUES | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M
COMPOSICAO | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 322.19 | 3.2219
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 12.35 | 1.5191
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 15.01 | 1.1258
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 15.01 | 0.3002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 12.18 | 0.7308
COMPOSICAO | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.72 | 11.43 | 8.2296
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.01 | 9.12 | 0.0912
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2219 | 8.72 | 1.935
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.6758
|  | Total Material |  |  |  | 13.4777
|  | Total Geral |  |  |  | 17.1535
PARE | 73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M |  | 7.84
COMPOSICAO | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.003 | 404.98 | 1.2149
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
INSUMO | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 6 | 0.36 | 2.16
|  | Total M.O. |  |  |  | 4.22
|  | Total Material |  |  |  | 3.3749
|  | Total Geral |  |  |  | 7.5949
| 72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M | M
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.35 | 6.175
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
INSUMO | 4463 | PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *4 X 30* CM, NAO APARELHADA | M3 | 0.02 | 1493.33 | 29.8666
INSUMO | 5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.1 | 8.44 | 0.844
INSUMO | 21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UND | 0.1 | 15.09 | 1.509
|  | Total M.O. |  |  |  | 13.68
|  | Total Material |  |  |  | 32.2196
|  | Total Geral |  |  |  | 45.8996
REVE | 84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.35 | 1.235
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
INSUMO | 3992 | TABUA MADEIRA LEI 2,5 X 30,0CM (1 X 12") APARELHADA | M | 1 | 16.23 | 16.23
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.03 | 11.79 | 0.3537
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.736
|  | Total Material |  |  |  | 16.5837
|  | Total Geral |  |  |  | 19.3197
COBE |  | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* | M2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.18 | 12.18
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.57 | 6.785
INSUMO | 7175 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 15 | 1 | 15
|  | Total M.O. |  |  |  | 18.965
|  | Total Material |  |  |  | 15
|  | Total Geral |  |  |  | 33.965
COBE | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M
COMPOSICAO | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.002 | 326.64 | 0.65328
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.18 | 4.872
INSUMO | 7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 1 | 2.46 | 2.46
|  | Total M.O. |  |  |  | 10.876
|  | Total Material |  |  |  | 3.1133
|  | Total Geral |  |  |  | 13.9893
ESQV | 6104 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO | M2
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.01 | 0.7505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
COMPOSICAO | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | 0.004 | 306.62 | 1.2265
INSUMO | 615 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM. | M2 | 1 | 250 | 250
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.9685
|  | Total Material |  |  |  | 251.2265
|  | Total Geral |  |  |  | 253.195
Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.01 | 30.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.18 | 24.36
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.072 | 44.5 | 3.204
INSUMO | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.4 | 0.6 | 0.24
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.49 | 0.98
INSUMO | 0 | BATENTE EM CHAPA 18 150X32 | BR | 2.1 | 21.28 | 44.688
INSUMO | 0 | CHADEIRINHA CHAPA 18 850X30 | BR | 3.14 | 25.53 | 80.1642
INSUMO | 0 | PERFIL T CHAPA 18 50X30 | M3 | 0.873 | 22.69 | 19.8084
INSUMO | 0 | FERRO CHATO LAMINADO | UND | 2.05 | 8.99 | 18.4295
INSUMO | 0 | CHAPA 18 | UND | 0.7302 | 111.05 | 81.0887
INSUMO | 0 | DOBRADIÇA TIPO GONZO 7/8" | UND | 1.24 | 5.81 | 7.2044
INSUMO | 0 | FECHADURA MOD. INGLESA | UND | 0.62 | 85.27 | 52.8674
|  | Total M.O. |  |  |  | 54.38
|  | Total Material |  |  |  | 308.6746
|  | Total Geral |  |  |  | 363.0546
|  | Tipo tartaruga com grade, inclusive lampada incandescente de 60w | UN
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.97 | 6.485
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
INSUMO | 3753 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W | UN | 1 | 1.05 | 1.05
INSUMO | 3803 | Tipo tartaruga com grade, inclusive lampada incandescente de 60w | UN | 1 | 10.15 | 10.15
|  | Total M.O. |  |  |  | 13.99
|  | Total Material |  |  |  | 11.2
|  | Total Geral |  |  |  | 25.19
INEL | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.18 | 6.09
INSUMO | 3799 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | UN | 1 | 65.4 | 65.4
|  | Total M.O. |  |  |  | 13.595
|  | Total Material |  |  |  | 65.4
|  | Total Geral |  |  |  | 78.995
| 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.01 | 3.7525
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 12.97 | 1.9455
INSUMO | 7564 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 4.96 | 4.96
|  | Total M.O. |  |  |  | 5.698
|  | Total Material |  |  |  | 4.96
|  | Total Geral |  |  |  | 10.658
INEL | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 12.97 | 1.9455
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
INSUMO | 7524 | TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56403 USO INDUSTRIAL SEM PLACA, PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 22 | 22
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.4465
|  | Total Material |  |  |  | 22
|  | Total Geral |  |  |  | 25.4465
INEL | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 13.27
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 12.97 | 3.048
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.235 | 15.01 | 3.5273
INSUMO | 40613 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) *COLETADO CAIXA* | UN | 1 | 6.39 | 6.39
|  | Total M.O. |  |  |  | 6.5753
|  | Total Material |  |  |  | 6.39
|  | Total Geral |  |  |  | 12.9653
INES | 72337 | TOMADA PARA LOGICA RJ45 PIAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.97 | 3.2425
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.01 | 3.7525
INSUMO | 7527 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA PARA LOGICA RJ45 PIAL OU SIMILAR | UN | 1 | 8 | 8
|  | Total M.O. |  |  |  | 0
|  | Total Material |  |  |  | 14.995
|  | Total Geral |  |  |  | 14.995
INES | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.97 | 3.2425
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.01 | 3.7525
INSUMO | 7527 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA TELEFONE 4P TELEBRAS S/PLACA PIAL OU SIMILAR | UN | 1 | 9.5 | 9.5
|  | Total M.O. |  |  |  | 0
|  | Total Material |  |  |  | 16.495
|  | Total Geral |  |  |  | 16.495
INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 3.09
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 12.97 | 0.7782
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 15.01 | 0.9006
INSUMO | 984 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 1.1 | 1.309
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 1.68 | 0.015792
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.6788
|  | Total Material |  |  |  | 1.3248
|  | Total Geral |  |  |  | 3.0036
INEL | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.76
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.098 | 12.97 | 1.2711
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.098 | 15.01 | 1.471
INSUMO | 1003 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 1.58 | 1.8802
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 1.68 | 0.015792
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.742
|  | Total Material |  |  |  | 1.896
|  | Total Geral |  |  |  | 4.638
INEL | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 14.29
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 12.97 | 2.7367
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 15.01 | 3.1671
INSUMO | 995 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 6.81 | 8.1039
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 1.68 | 0.015792
|  | Total M.O. |  |  |  | 5.9038
|  | Total Material |  |  |  | 8.1197
|  | Total Geral |  |  |  | 14.0235
INEL | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 4.89
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 12.97 | 1.0635
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 15.01 | 1.2308
INSUMO | 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | M | 1.017 | 2.45 | 2.4916
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.2944
|  | Total Material |  |  |  | 2.4916
|  | Total Geral |  |  |  | 4.786
INEL | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 6.88
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 12.97 | 1.3748
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 15.01 | 1.5911
INSUMO | 2685 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA | M | 1.017 | 3.71 | 3.7731
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.9659
|  | Total Material |  |  |  | 3.7731
|  | Total Geral |  |  |  | 6.7389
INEL | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  | 9.51
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 12.97 | 1.738
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 15.01 | 2.0113
INSUMO | 2684 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4, SEM LUVA | M | 1.017 | 5.5 | 5.5935
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.7493
|  | Total Material |  |  |  | 5.5935
|  | Total Geral |  |  |  | 9.3428
INEL | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 328.75
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.97 | 12.97
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.01 | 15.01
INSUMO | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM CHAPA DE ACO GALV | UN | 1 | 242.3 | 242.3
|  | Total M.O. |  |  |  | 27.98
|  | Total Material |  |  |  | 242.3
|  | Total Geral |  |  |  | 270.28
INEL | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 10.14
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 15.01 | 1.8762
INSUMO | 2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | UN | 1 | 8.17 | 8.17
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.8762
|  | Total Material |  |  |  | 8.17
|  | Total Geral |  |  |  | 10.0463
INEL | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 46.34
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.01 | 2.2515
INSUMO | 2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50A | UN | 1 | 43.97 | 43.97
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.2515
|  | Total Material |  |  |  | 43.97
|  | Total Geral |  |  |  | 46.2215
INEL | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 66.55
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.97 | 5.188
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
INSUMO | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A | UN | 1 | 54.84 | 54.84
|  | Total M.O. |  |  |  | 11.192
|  | Total Material |  |  |  | 54.84
|  | Total Geral |  |  |  | 66.032
INEL | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 5.69
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 12.97 | 1.5564
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 15.01 | 1.8012
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0009 | 379.47 | 0.34152
INSUMO | 2556 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | UN | 1 | 1.1 | 1.1
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.3576
|  | Total Material |  |  |  | 1.4415
|  | Total Geral |  |  |  | 4.7991
INEL | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 6.4
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 12.97 | 1.5564
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 15.01 | 1.8012
INSUMO | 10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4" X 4" FUNDO MOVEL, EM CHAPA GALVANIZADA" | UN | 1 | 2.21 | 2.21
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.3576
|  | Total Material |  |  |  | 2.21
|  | Total Geral |  |  |  | 5.5676
INEL | 92871 | CAIXA RETANGULAR 15X15X10, METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 10.58
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.283 | 13.45 | 3.8063
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.283 | 15.8 | 4.4714
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0012 | 379.47 | 0.45536
INSUMO | 2557 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10 EM FERRO GALV" | UN | 1 | 1.84 | 1.84
|  | Total M.O. |  |  |  | 8.2777
|  | Total Material |  |  |  | 2.2954
|  | Total Geral |  |  |  | 10.5731
FITA ISOLANTE
| 20110 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M | UN
INSUMO | 20110 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M | UND | 1 | 3.13 | 3.13
|  | Total M.O. |  |  |  | 0
|  | Total Material |  |  |  | 3.13
|  | Total Geral |  |  |  | 3.13
| 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | UN
INSUMO | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.03 | 10.3 | 0.309
|  | Total M.O. |  |  |  | 0
|  | Total Material |  |  |  | 0.309
|  | Total Geral |  |  |  | 0.309
REVE | 87868 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2
COMPOSICAO | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0042 | 374.58 | 1.5732
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 15.01 | 0.7505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 12.18 | 0.609
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.3595
|  | Total Material |  |  |  | 1.5732
|  | Total Geral |  |  |  | 2.9327
REVE | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  | 21.99
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0376 | 330.47 | 12.4257
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
|  | Total M.O. |  |  |  | 7.222
|  | Total Material |  |  |  | 12.4257
|  | Total Geral |  |  |  | 19.6477
REVE | 87883 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2
COMPOSICAO | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.00149 | 1678.11 | 2.5004
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.01 | 0.4503
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 12.18 | 0.02436
|  | Total M.O. |  |  |  | 0.47466
|  | Total Material |  |  |  | 2.5004
|  | Total Geral |  |  |  | 2.975
REVE | 87544 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 5MM, SEM TALISCAS. AF_06/2014 | M2
COMPOSICAO | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | 0.01 | 1097.16 | 10.9716
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 12.18 | 0.2436
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.7446
|  | Total Material |  |  |  | 10.9716
|  | Total Geral |  |  |  | 12.7162
REVESTIMENTO DE PISO
PISO | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2
COMPOSICAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.03 | 226.35 | 6.7905
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.18 | 3.654
INSUMO | 7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.3 | 4.71 | 1.413
|  | Total M.O. |  |  |  | 6.656
|  | Total Material |  |  |  | 8.2035
|  | Total Geral |  |  |  | 14.8595
PISO | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2
COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.01 | 430.75 | 4.3075
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.01 | 2.2515
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
INSUMO | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 0.2 | 1.99 | 0.398
INSUMO | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8 MM | M2 | 1 | 30 | 30
|  | Total M.O. |  |  |  | 3.4695
|  | Total Material |  |  |  | 34.7055
|  | Total Geral |  |  |  | 38.175
PISO | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.18 | 4.872
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.01 | 44.5 | 0.445
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.49 | 0.98
INSUMO | 4787 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GRANILHA DE MARMORE BRANCO | KG | 2 | 1.02 | 2.04
|  | Total M.O. |  |  |  | 10.876
|  | Total Material |  |  |  | 3.465
|  | Total Geral |  |  |  | 14.341
PISO | 74159/001 | SOLEIRA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | M
COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.003 | 430.75 | 1.2923
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.01 | 3.002
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.18 | 2.436
INSUMO | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.028 | 2.92 | 0.08176
INSUMO | 4715 | ¦EM PROCESSO DE DESATIVACAO¦ PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | M2 | 0.123 | 29.75 | 3.6593
|  | Total M.O. |  |  |  | 5.438
|  | Total Material |  |  |  | 5.0333
|  | Total Geral |  |  |  | 10.4713
PAVI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2
COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001 | 108 | 0.108
COMPOSICAO | 73538 | MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP | CHP | 0.0015 | 158.15 | 0.23723
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 12.18 | 0.3654
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.1 | 8.7 | 0.87
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 11.12 | 0.3336
INSUMO | 26032 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÃLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5 | L | 0.4 | 22.41 | 8.964
|  | Total M.O. |  |  |  | 0.3654
|  | Total Material |  |  |  | 10.5128
|  | Total Geral |  |  |  | 10.8782
REVE | 84086 | PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.01 | 1.501
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
COMPOSICAO | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.002 | 379.47 | 0.75894
INSUMO | 10855 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M | 1 | 38 | 38
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.719
|  | Total Material |  |  |  | 38.7589
|  | Total Geral |  |  |  | 41.4779
PISO | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS | M2
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.18 | 12.18
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.04 | 44.5 | 1.78
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 20 | 0.49 | 9.8
INSUMO | 4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1 | 1.49 | 1.49
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.04 | 53.5 | 2.14
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.016 | 53.5 | 0.856
|  | Total M.O. |  |  |  | 19.685
|  | Total Material |  |  |  | 16.066
|  | Total Geral |  |  |  | 35.751
PISO | 73630 | RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM | M
COMPOSICAO | 74004/003 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M3 | 0.0016 | 429.16 | 0.68666
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 15.01 | 2.2515
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 12.18 | 1.827
|  | Total M.O. |  |  |  | 4.0785
|  | Total Material |  |  |  | 0.68666
|  | Total Geral |  |  |  | 4.7652
VIDROS
ESQV | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.18 | 1.218
COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 13.54 | 1.354
INSUMO | 10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 79.19 | 79.19
INSUMO | 10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.2 | 5.03 | 1.006
|  | Total M.O. |  |  |  | 2.572
|  | Total Material |  |  |  | 80.196
|  | Total Geral |  |  |  | 82.768
PINTURA
PINT | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.047 | 15.01 | 0.70547
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 12.18 | 0.14616
INSUMO | 6085 | SELADOR ACRILICO | L | 0.16 | 7.59 | 1.2144
|  | Total M.O. |  |  |  | 0.85163
|  | Total Material |  |  |  | 1.2144
|  | Total Geral |  |  |  | 2.066
PINT | 74064/002 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.01 | 4.503
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.18 | 2.436
INSUMO | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 0.12 | 20.09 | 2.4108
|  | Total M.O. |  |  |  | 6.939
|  | Total Material |  |  |  | 2.4108
|  | Total Geral |  |  |  | 9.3498
PINT | 79462 | EMASSAMENTO COM MASSA, 2 DEMAOS | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.18 | 4.872
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1.5 | 0.61 | 0.915
INSUMO | 4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0.03 | 27.98 | 0.8394
|  | Total M.O. |  |  |  | 10.876
|  | Total Material |  |  |  | 1.7544
|  | Total Geral |  |  |  | 12.6304
SEDI | 73415 | PINTURA PVA, TRES DEMAOS | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.18 | 3.654
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.25 | 0.61 | 0.1525
INSUMO | 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.24 | 14.41 | 3.4584
|  | Total M.O. |  |  |  | 9.658
|  | Total Material |  |  |  | 3.6109
|  | Total Geral |  |  |  | 13.2689
PINT | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.01 | 5.2535
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.18 | 3.045
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.17 | 11.12 | 1.8904
|  | Total M.O. |  |  |  | 8.2985
|  | Total Material |  |  |  | 1.8904
|  | Total Geral |  |  |  | 10.1889
PINT | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.01 | 6.004
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.18 | 2.436
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.4 | 0.61 | 0.244
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.04 | 8.7 | 0.348
INSUMO | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO | L | 0.16 | 22.83 | 3.6528
|  | Total M.O. |  |  |  | 8.44
|  | Total Material |  |  |  | 4.2448
|  | Total Geral |  |  |  | 12.6848
PINT | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 |  | 19.84
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.18 | 6.09
INSUMO | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.6 | 2.56 | 1.536
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.07 | 8.7 | 0.609
INSUMO | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | L | 0.16 | 21.53 | 3.4448
|  | Total M.O. |  |  |  | 13.595
|  | Total Material |  |  |  | 5.5898
|  | Total Geral |  |  |  | 19.1848
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1002000 |  | Quadro negro (4,00 x 1,34)m em argamassa - anexo A-095 (s.c.)
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M | 0.0983 | 36.8 | 3.6174
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 38.325 | 0.45 | 17.2463
INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 3 | 0.38 | 1.14
INSUMO | 0 | PORTA GIZ | UN | 4 | 80.91 | 323.64
INSUMO | 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 5 | 8.76 | 43.8
INSUMO | 0 | MOLDURA DE CEDRINHO PARA QUADRO NEGRO | UND | 6.68 | 5.23 | 34.9364
INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UN | 10 | 0.2 | 2
INSUMO | 7312 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | GL | 0.96 | 22.29 | 21.3984
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE | L | 0.26 | 13.95 | 3.627
INSUMO | 4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 1.8 | 3.39 | 6.102
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.01 | 30.02
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.35 | 12.35
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.01 | 15.01
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.01 | 30.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 12.18 | 18.27
|  | Total M.O. |  |  |  | 105.67
|  | Total Material |  |  |  | 457.5075
|  | Total Geral |  |  |  | 563.1775
SEDI | 84135 | FORNECIMENTO E INSTALACAO CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS | UN |  | 202.88
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.01 | 7.505
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.18 | 12.18
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.05 | 44.5 | 2.225
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.49 | 0.735
INSUMO | 11638 | CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P) | UN | 1 | 86.59 | 86.59
|  | Total M.O. |  |  |  | 19.685
|  | Total Material |  |  |  | 89.55
|  | Total Geral |  |  |  | 109.235
INHI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 241.74
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 14.39 | 12.951
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 12.18 | 6.09
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.3 | 36.86 | 11.058
INSUMO | 7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UN | 2 | 0.66 | 1.32
INSUMO | 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 0.2 | 361.32 | 72.264
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.02 | 53.64 | 1.0728
INSUMO | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 1 | 22.29 | 22.29
|  | Total M.O. |  |  |  | 19.041
|  | Total Material |  |  |  | 108.0048
|  | Total Geral |  |  |  | 127.0458
SEDI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 1.94
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 12.18 | 1.7052
INSUMO | 3 | ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 3.02 | 0.151
|  | Total M.O. |  |  |  | 1.7052
|  | Total Material |  |  |  | 0.151
|  | Total Geral |  |  |  | 1.8562
Campo Grande - MS 31 de Março de 2016
Estrutural Construtora Ltda - ME
CNPJ: 05.556.275.0001-20
Robergini de Mello Lomba Azevedo
CPF: 706.081.801-49

## Plan2 (hidden)
Posto de Sáude Medidas | Unid. | [6 empty] | 9.45 | 8.15 | 21.55 | 9.45
Área Construída | m² | 148.32 | [5 empty] | 4.46 | 9.65 | 25.8 | 26
Perímetro | m | [6 empty] | 7.5 | 3.2 | 19.2 | 6.9
Área Paredes Alvenaria | m² | 681.588 | [5 empty] | 2 | 1.75 | 9.95 | 1.55
Área Piso | m² | 126.49 | [5 empty] | 23.41 | 1 | 2.75 | 2.45
Metragem Linear Paredes | m | 126.22 | [5 empty] | 65.548 | 3.2 | 2.4 | 1.7
Pé Direito | m | 2.8 | [6 empty] | 3.2 | 5.55 | 3.89
Área com o Beiral | m² | 167.9 | [6 empty] | 2 | 8.2 | 1
Nº Portas 80x210 | Unid. | 9 | 0.8 | 2.1 | 15.12 |  | 16.2 |  | 2 | 19.2 | 1.45
Janela J2 | Unid. | 6 | 1.2 | 1 | 7.2 | 17.58 | 13.2 |  | 20.1 | 18.25 | 4.04
Janela J3 | Unid. | 5 | 1.5 | 1 | 7.5 |  | 12.5 |  | 8.15 | 3 | 33.3
Janela J4 | Unid. | 3 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | 6 |  | 4.46 | 8.2 | 2
Janela J6 | Unid. | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.08 |  | 1.9 |  | 3.2 | 4.1 | 6.9
Calha - Água Furtada | m | 13.87 |  |  |  |  | 33.6 |  | 12.8 | 1.6 | 5.19
Área Azulejo | m² | 39.96 | [6 empty] | 7.03 | 2.6 | 105.82
Área Calçada Externa 1 m | m² | 30.01 | [6 empty] | 0.26 | 0.6
Área Paredes Pintura Total | m² | 644.772 | [6 empty] | 0.78 | 152.95
Área Baldrame | m² | 18.933 | [6 empty] | 3.39
Viga Respaldo | m³ | 6.6265 | [6 empty] | 3.39
Pilar | m³ | 3.8339 | [6 empty] | 1.5
Estrutura | m³ | 10.4604 | [6 empty] | 5.04
Parede Externa | m | 317.46 | [6 empty] | 5.04
2.44
[6 empty] | 436.04 | 270.3448 |  | 2.85
2.44
Nº Portas 80x210 | Unid. | 9 | 0.8 | 2.1 | 15.12 | 11.7 |  |  | 4.6
|  | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.94 | 1.9 |  |  | 4.6
|  | 2 | 0.6 | 2.1 | 2.52 | 2.2 | 20.58 |  | 126.22
|  | 1 | 0.75 | 2.1 | 1.575 | 1.25
17.05
138.71
5.29
4.14
148.14
1363.176

## Preços (hidden)
| 2016-01-01 | 2015-02-01
AJUDANTE DE ARMADOR | 12.35 | 12.35
ARMADOR | 15.01 | 15.01
PEDREIROS | 15.01 | 15.01
SERVENTE | 12.18 | 12.18
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 12.35 | 12.35
CARPINTEIRO DE FORMAS | 15.01 | 15.01
ELETRICISTA | 15.01 | 15.01
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 12.97 | 12.97
PINTOR | 15.01 | 15.01
OPERADOR DE MÁQUINAS | 16.56 | 16.56
TELHADISTA | 13.57 | 13.57
VIDRACEIRO | 13.54 | 13.54
MARMORISTA | 14.39 | 14.39

## Cronograma
Obra: Construção da Biblioteca na E. M. Frei Otávio Simionato
Município: Corguinho/MS
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS EM TERRA |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA DE CONCRETO/FORMAS |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ALVENARIA |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 7884.64 | 29.36% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
[5 empty] | 2365.392 | 2365.392 | 2365.392 | 788.464 | 7884.64 | 0
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | REVESTIMENTO DE FORROS |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 4503.65 | 16.77% | 50% | 50% |  |  | 100%
[5 empty] | 2251.825 | 2251.825 | 0 | 0 | 4503.65 | 0
14 | VIDROS |  | 1450.87 | 5.403% |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 725.435 | 725.435 | 1450.87 | 0
15 | PINTURA |  | 8005.98 | 29.81% |  |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 3202.392 | 4803.588 | 8005.98 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4867.13 |  |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4867.13 | 4867.13 | 0
17 | LIMPEZA |  | 140.16 |  |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 140.16 | 140.16 | 0
Valores totais |  |  | 26852.43 |  | 4617.217 | 4617.217 | 6293.219 | 11324.767 | 26852.42
[5 empty] | 17.19% | 17.19% | 23.44% | 42.17% | 100%
[5 empty] | 17.19% | 34.39% | 57.83% | 100%
| DESCRIÇÃO | CONVÊNIO | PAGO FNDE | SALDO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | CONCEDENTE | 64597.22 | 45059.93 | 19537.29 | 3327.0982 | 3327.0982 | 4534.8004 | 8160.4594 |  | 0.72059
2 | PROPONENTE | 25048.28 | 17733.14 | 7315.14 | 1290.1188 | 1290.1188 | 1758.4186 | 3164.3076 |  | 0.27941
3 | TOTAL | 89645.5 | 62793.07 | 26852.43 | 4617.217 | 4617.217 | 6293.219 | 11324.767 |  | 1
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Crea 11.027/D-MS