## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: AV PEDRO BALDUINO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO - MS
Ítem | Especificação | % serv. | 1mês | 2mês | 3mês | 4mês | TOTAL
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | ADMINISTRAÇÃO | 1.834% | 5312.79 | 0 | 0 | 0 | 5312.79
| % |  | 100% | 0% | 0% | 0%
B | INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS DE LED 150W EM POSTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AV PEDRO BALDUINO
2 | SERVIÇO DE TRANSPORTE | 5.603% | 4058.575 | 4058.575 | 4058.575 | 4058.575 | 16234.3
| % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | SERVIÇO EM TERRA | 5.665% | 4103.6525 | 4103.6525 | 4103.6525 | 4103.6525 | 16414.61
| % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 86.9% | 62943.8675 | 62943.8675 | 62943.8675 | 62943.8675 | 251775.47
| % |  | 25% | 25% | 25% | 25%
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI |  | 100% | 76418.885 | 71106.095 | 71106.095 | 71106.095 | 289737.17
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  | 76418.885 | 147524.98 | 218631.075 | 289737.17
PERCENTUAL MENSAL ( % ) |  |  | 26.38% | 24.54% | 24.54% | 24.54%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) |  |  | 26.38% | 50.92% | 75.46% | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: AV PEDRO BALDUINO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO - MS
Data: 18 de Agosto de 2020 | [8 empty] | BDI | 26.54%
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | CUSTO
Ítem | Ítem/ Comp. | SINAPI/ COMP. | Especificações | Und | Quant | Material | Mão de Obra | Custo Serv. S/ BDI | Custo Serv. C/ BDI | Total (R$)
A |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 5312.79
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | 1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 226.5 | 226.5 | 286.61 | 286.61
1.2 | 2 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 0.99 | 89.64 | 90.63 | 114.68 | 2293.6
1.3 | 4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3 | 671.33 | 48.49 | 719.82 | 910.86 | 2732.58
|  |  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5312.79
B |  | INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS DE LED 150W EM POSTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AV PEDRO BALDUINO | [7 empty] | 284424.38
2 |  |  | SERVIÇO DE TRANSPORTE
2.1 | 3 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE ATE 20KM | CHP | 10 | 0 | 1282.94 | 1282.94 | 1623.43 | 16234.3
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 16234.3
3 |  |  | SERVIÇO EM TERRA
3.1 | 21 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 95 | 0 | 61.7136 | 61.71 | 78.08 | 7417.6
3.2 | 22 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO COM COMPACTAÇÃO MANUAL. AF_05/2016 | M3 | 95 | 0 | 45.084 | 45.08 | 57.04 | 5418.8
3.3 | 27 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM TRAVESSIAS COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO) | M3 | 6.3 | 201.84 | 156.31 | 358.15 | 453.2 | 2855.16
3.4 | 28 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 6.3 | 0.39 | 90.31 | 90.7 | 114.77 | 723.05
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 16414.61
4 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | 6 | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, TENSÃO DE ENTRADA D 90 A 305V - 50 A 60HZ, POTÊNCIA DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LUMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 5000K(4.746 +/- 275), IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA Á IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO >=0,98, DISTORCÇÃO HARMÔNICA TORAL(THD) MENOR QUE 10%, PROTETOR DE SURTO10 KV/10KA, INCORPORADO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E/OU ESTRUTURADO NA COR CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 NA ÓTICA E DRIVER, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 48MM Á 65MM, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, COM SUPORTE PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL PROTOCOLO 1~10, VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5101(ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ABNT NBR 5123(RELÉS FOTOELÉTRICOS), ABNT NBR15129, NBR 60598-1, NBR 16026, NBR 60529, IEC 62262:2002, IES LM- 80-08 E IESTM 21-11. APRESENTAÇÃO CERTIFICADO GARANTIA DE FÁBRICA. TESTES DE ENSAIO DE LABOTATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, TRÓPICO, LPL Ares II MINI DA ILUMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 58 | 1095 | 9.29 | 1104.29 | 1397.36 | 81046.88
4.2 | 18 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE ACO TELECONICO CONTINUO CURVO DUPLO COM ALTURA DE MONTAGEM, ENGASTADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 1280 | 333.829 | 1613.82 | 2042.12 | 59221.48
4.3 | 11 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 58 | 32.89 | 13 | 45.89 | 58.06 | 3367.48
4.4 | 20 | 39246 - COMP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 4.53 | 4.9252 | 9.45 | 11.95 | 10755
4.5 | 7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1850 | 4.54 | 1.13 | 5.67 | 7.17 | 13264.5
4.6 | 10 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3800 | 9.8871 | 2.9399 | 12.82 | 16.22 | 61636
4.7 | 12 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10-95MM² - DERIVAÇÃO 1,5-10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 256 | 4.87 | 5.72 | 10.59 | 13.4 | 3430.4
4.8 | 13 | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UN | 30 | 15 | 2.59 | 17.59 | 22.25 | 667.5
4.9 | 16 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PRÉ- FABRICADA, COMPOSTO DE DISJUNTOR GERAL E EQUIPAMENTOS DE COMANDO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1566.1132 | 250.48 | 1816.59 | 2298.71 | 4597.42
4.10 | 17 | 68069 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11 | 35.57 | 15.272 | 50.84 | 64.33 | 707.63
4.11 | 19 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 34 | 45.06 | 101.1822 | 146.24 | 185.05 | 6291.7
4.12 | 23 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 60.82 | 15.49 | 76.31 | 96.56 | 193.12
4.13 | 24 | 91908 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (11/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3.74 | 11.71 | 15.45 | 19.55 | 39.1
4.14 | 25 | COMPOSIÇÃO 14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 2.05 | 7.29 | 9.34 | 11.81 | 70.86
4.15 | 26 | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 26.24 | 5.8 | 32.04 | 40.54 | 6486.4
|  |  | SUB TOTAL | [6 empty] | 251775.47
|  |  | TOTAL DAS OBRAS COM BDI: | [6 empty] | 289737.17

## COMPOSIÇÃO
OBRA: IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: AV PEDRO BALDUINO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO - MS
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS
BASE DE PREÇOS: SINAPI-06/2020
Ítem/ Comp. | Referência | Códigos | Especificações | Unidade | Coef | V. Unit | Materiais | M. de Obra | Total
1 | ADMT | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN |  |  | 0 | 226.5 | 226.5 | ok
| CREA-MS | COTAÇÃO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R$15.000,00 | H | 1 | 218.54 | 0 | 226.5
|  | REFERÊNCIA: | SERVIÇOS CREAMS TABELA I TAXAS (Conforme Decisão PL-1759/2017)
2 | SEDI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.99 | 89.64 | 90.63 | #REF!
| INSUMO | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.56 | 0.56 | 0
| COMPOSICAO | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) - HORISTA | H | 1 | 2.37 | 0 | 2.37
| INSUMO | 34783 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA | H | 1 | 0.01 | 0.01
| INSUMO | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 87.27 | 0 | 87.27
| INSUMO | 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.35 | 0.35
| INSUMO | 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.07 | 0.07
3 | SERT | COMPOSIÇÃO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, DISTANCIA DE ATE 20KM | CHP |  |  | 0 | 1282.94 | 1282.94 | ok
| COMPOSICAO | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 8 | 141.11 | 0 | 1128.88
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.61 | 0 | 132.88
| COMPOSICAO | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.18 | 0 | 21.18
4 | CANT | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 671.33 | 48.49 | 719.82
| COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.51 | 0 | 18.51
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.99 | 0 | 29.98
| COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 370.07 | 3.7 | 0
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.6 | 3.6 | 0
| INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 5.77 | 23.08 | 0
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 640 | 640 | 0
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 8.64 | 0.95 | 0
5 | INEL | COMPOSIÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10-95MM² - DERIVAÇÃO 1,5-10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  | 4.87 | 5.72 | 10.59
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.61 | 0 | 2.49
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.57 | 0 | 3.23
| INSUMO | COTAÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10-95MM² - DERIVAÇÃO 1,5-10MM² | UN | 1 | 4.87 | 4.87 | 0
|  | REFERÊNCIA: | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA ORSE - 11995/ORSE
6 | INEL | COMPOSIÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, TENSÃO DE ENTRADA D 90 A 305V - 50 A 60HZ, POTÊNCIA DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LUMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 5000K(4.746 +/- 275), IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA Á IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO >=0,98, DISTORCÇÃO HARMÔNICA TORAL(THD) MENOR QUE 10%, PROTETOR DE SURTO10 KV/10KA, INCORPORADO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E/OU ESTRUTURADO NA COR CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 NA ÓTICA E DRIVER, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 48MM Á 65MM, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, COM SUPORTE PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL PROTOCOLO 1~10, VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5101(ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ABNT NBR 5123(RELÉS FOTOELÉTRICOS), ABNT NBR15129, NBR 60598-1, NBR 16026, NBR 60529, IEC 62262:2002, IES LM- 80-08 E IESTM 21-11. APRESENTAÇÃO CERTIFICADO GARANTIA DE FÁBRICA. TESTES DE ENSAIO DE LABOTATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, TRÓPICO, LPL Ares II MINI DA ILUMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1095 | 9.29 | 1104.29
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.57 | 0 | 5.39
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.6 | 0 | 3.9
| INSUMO | REF.: 12713/ORSE | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, TENSÃO DE ENTRADA D 90 A 305V - 50 A 60HZ, POTÊNCIA DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LUMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR: 5000K(4.746 +/- 275), IRC MÍNIMO 70, LENTES EM POLICARBONATO, RESISTÊNCIA Á IMPACTOS MECÂNICOS COM GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO IK 08, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO >=0,98, DISTORCÇÃO HARMÔNICA TORAL(THD) MENOR QUE 10%, PROTETOR DE SURTO10 KV/10KA, INCORPORADO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E/OU ESTRUTURADO NA COR CINZA, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 NA ÓTICA E DRIVER, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 48MM Á 65MM, COMPOSTA DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, COM SUPORTE PARA TELEGESTÃO COM TOMADAS DE 7 PINOS E DRIVER DIMERIZÁVEL PROTOCOLO 1~10, VIDA ÚTIL MÍNIMA DO CONJUNTO DE 50.000 HORAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 5101(ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ABNT NBR 5123(RELÉS FOTOELÉTRICOS), ABNT NBR15129, NBR 60598-1, NBR 16026, NBR 60529, IEC 62262:2002, IES LM- 80-08 E IESTM 21-11. APRESENTAÇÃO CERTIFICADO GARANTIA DE FÁBRICA. TESTES DE ENSAIO DE LABOTATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, TRÓPICO, LPL Ares II MINI DA ILUMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1095 | 1095 | 0
|  | REFERÊNCIA: | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SINAPI - 74231/1
7 | INEL | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 4.54 | 1.13 | 5.67 | ok
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.61 | 0 | 0.49
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.57 | 0 | 0.64
| INSUMO | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 3.8 | 4.52 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.45 | 0.02 | 0
8 | INEL | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 13.7053 | 3.5126 | 17.2179
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.61 | 0 | 0.6644
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.57 | 0 | 0.8628
| INSUMO | 1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 4.98 | 5.9262 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.45 | 0.02205 | 0
9 | INEL | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 7.757 | 1.9854 | 9.7424
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 16.61 | 0 | 0.86372
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 21.57 | 0 | 1.1216
| INSUMO | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 6.5 | 7.735 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.45 | 0.02205 | 0
10 | INEL | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 9.8871 | 2.9399 | 12.827
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 16.61 | 0 | 1.279
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 21.57 | 0 | 1.6609
| INSUMO | 1020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 8.29 | 9.8651 | 0
| INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.45 | 0.02205 | 0
11 | INEL | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 32.89 | 13 | 45.89 | OK
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.6 | 0 | 5.46
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 21.57 | 0 | 7.54
| INSUMO | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 32.89 | 32.89 | 0
12 | INEL | COMPOSIÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10-95MM² - DERIVAÇÃO 1,5-10MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  | 4.87 | 5.72 | 10.59
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.61 | 0 | 2.49
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.57 | 0 | 3.23
| INSUMO | COTAÇÃO | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE - PRINCIPAL 10-95MM² - DERIVAÇÃO 1,5-10MM² | UN | 1 | 4.87 | 4.87 | 0 |  | FAZER COTAÇÃO
13 | INEL | COMPOSIÇÃO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UN |  |  | 15 | 2.59 | 17.59
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.57 | 0 | 1.5
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 15.6 | 0 | 1.09
| INSUMO | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | UN | 1 | 15 | 15 | 0
14 | SERP | 83399 | PODA ARVORE - LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO | UN. |  |  | 0 | 187.21 | 187.21
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.6 | 0 | 15.6
| COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.24 | 0 | 17.24
| COMPOSICAO | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.18 | 0 | 21.18
| COMPOSICAO | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 133.19 | 0 | 133.19
15 | INEL | 72344 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 1267.48 | 158.794 | 1426.274
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 16.61 | 0 | 63.118
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 21.57 | 0 | 81.966
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.42 | 0 | 13.71
| INSUMO | 39685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 458.59 | 458.59
| INSUMO | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 58.89 | 58.89
| INSUMO | 1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE ATÉ *50* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 750 | 750 | 0
16 | INEL | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PRÉ- FABRICADA, COMPOSTO DE DISJUNTOR GERAL E EQUIPAMENTOS DE COMANDO, CONFORME DIAGRAMA ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 1566.1132 | 250.48 | 1816.5932
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.61 | 0 | 66.44
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.57 | 0 | 86.28
| COMPOSICAO | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.44 | 0 | 97.76
| COMPOSICAO | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 1 | 491.76 | 491.76 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | QUADRO 50-40-25 CE 901129 CEMAR | UN | 1 | 287.5 | 287.5 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CISER PARAF LATAO SX RI 1/4 X 1/2" | UN | 6 | 2.42 | 14.52 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | ARRUELA PRESSAO 1/4" ZB 938607 | UN | 6 | 0.13 | 0.78 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CISER ARRUELA LISA LATAO 1/4" | UN | 6 | 0.91 | 5.46 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CISER PORCA LATAO SX 1/4" | UN | 6 | 1.1 | 6.6 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | TRILHO DIN PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | M | 0.5 | 26.3 | 13.15 | 0
| COMPOSICAO | 93658 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 54.66 | 54.66 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | CISER ARRUELA PRESSAO ZB 3/8" | UN | 6 | 0.2 | 1.2 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | PLACA DE ACRILICO 1000X2000X4MM LISA TRANSPARENTE | M² | 0.12 | 623.86 | 74.8632 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | ISOLADOR EPOXI 1/4 30X30 CEBEL | UN | 6 | 8.81 | 52.86 | 0
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA-DPS 175V-30KA | UN | 4 | 140.69 | 562.76 | 0
17 | INEL | 68069 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  | 35.57 | 15.272 | 50.842
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.61 | 0 | 6.644
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.57 | 0 | 8.628
| INSUMO | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 35.57 | 35.57 | 0
18 | INEL | COMPOSIÇÃO | POSTE DE ACO TELECONICO CONTINUO CURVO DUPLO COM ALTURA DE MONTAGEM, ENGASTADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 1280 | 333.829 | 1613.82
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 21.57 | 0 | 25.884
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.61 | 0 | 132.88
| COMÉRCIO | COTAÇÃO | POSTE DE ACO TELECONICO CONTINUO CURVO DUPLO COM ALTURA DE MONTAGEM, ENGASTADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1280 | 1280 | 0
| COMPOSICAO | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.375 | 127.32 | 0 | 175.065
| COMPOSICAO | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.18 | 0 | 21.18
19 | INEL | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN |  |  | 45.06 | 101.1822 | 146.2422
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6789 | 18.61 | 0 | 31.2443
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4832 | 15.6 | 0 | 69.9379
| INSUMO | 3278 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | UN | 1 | 45.06 | 45.06 | 0
20 | INEL | 39246 - COMP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 4.53 | 4.9252 | 9.4552
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 16.61 | 0 | 2.1427
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.129 | 21.57 | 0 | 2.7825
| COMERCIO | COTAÇÃO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM (11/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 4.53 | 4.53 | 0
21 | MOVT | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 |  |  | 0 | 61.7136 | 61.7136
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 15.6 | 0 | 61.7136
22 | MOVT | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DE SOLO ARGILO-ARENOSO COM COMPACTAÇÃO MANUAL. AF_05/2016 | M3 |  |  | 0 | 45.084 | 45.084
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.89 | 15.6 | 0 | 45.084
23 | INEL | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 60.82 | 15.49 | 76.31
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 16.61 | 0 | 6.74
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.406 | 21.57 | 0 | 8.75
| INSUMO | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.02 | 2.04 | 0
| INSUMO | 34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 40A | UN | 1 | 58.78 | 58.78 | 0
24 | INHI | 91908 | CURVA 90 GRAUS, PVC, ROSCÁVEL, DN 40MM (11/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 3.74 | 11.71 | 15.45
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.307 | 16.61 | 0 | 5.09
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.307 | 21.57 | 0 | 6.62
| INSUMO | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.74 | 3.74 | 0
25 | INHI | COMPOSIÇÃO 14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 2.05 | 7.29 | 9.34
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 14.23 | 0 | 3.18
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 18.38 | 0 | 4.11
| INSUMO | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.05 | 2.05 | 0
COMPOSIÇÃO REFERENCIA: PRÓPRIA
26 | INHI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 26.24 | 5.8 | 32.04
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 14.23 | 0 | 2.53
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 18.38 | 0 | 3.27
| INSUMO | 7698 | TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/4" (32MM) E=3,25MM - 3,14KG/M | M | 1.039 | 25.26 | 26.24 | 0
27 | FUES | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 (PARA ENVELOPAMENTO DE DUTOS EM TRAVESSIAS COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO) | M3 |  |  | 201.84 | 156.31 | 358.15
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.02 | 15.6 | 0 | 156.31
| INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.818 | 47.95 | 39.22 | 0
| INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 277.72 | 0.47 | 130.52 | 0
| INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.589 | 54.5 | 32.1 | 0
28 | INEL | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 |  |  | 0.39 | 90.31 | 90.7
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.61 | 0 | 27.91
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.6 | 0 | 62.4
| COMPOSICAO | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 0

## BDI
OBRA: IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED
LOCAL: AV PEDRO BALDUINO
CIDADE : MUNICÍPIO SEDE DE CORGUINHO - MS
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 60%
| ISS LÍQUIDO | 3%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.92% | 5.92%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.51% | 0.51%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.48% | 1.48%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.05% | 1.05%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8.33% | 8.33%
| Impostos |  |  |  | 6.65% | 6.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 26.54%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 32.95%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 11.15% | 11.15%
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%