## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIIPAL DE CORGUINHO
Obra: Cobertura de Quadra de Esportes
Local: Escola Frei Otavio
Município: Corguinho/MS
Data de Preço: Abril/2021 Com Desoneração - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS) | [6 empty] | BDI: | 29.77%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | PERC (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CU | 1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 8 | 299.74 | 388.97 | 3111.76 | 5.139% | 299.74
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m (lado escola para isolamento) | m² | 62.601 | 92 | 119.38 | 7473.3 | 12.34% | 92.08
1.3 | 101489 | SINAPI | Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 974.28 | 1264.32 | 1264.32 | 2.088% | 1397.19
1.4 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 846.12 | 1098 | 21960 | 36.27% | 846.12
1.5 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 527.9351 | 38.58 | 50.06 | 26428.43 | 43.65% | 9.645
1.6 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945 | 0.26 | 0.33 | 311.85 | 0.515% | 0.26
[5 empty] | Subtotal |  |  | 60549.66 | 13.26%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 8.448 | 57.55 | 74.68 | 630.89 | 68.3% | 57.55
2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 10.56 | 4.18 | 5.42 | 57.23 | 6.195% | 0.47
2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 7.92 | 22.93 | 29.75 | 235.62 | 25.51% | 22.93
[5 empty] | Subtotal |  |  | 923.74 | 0.2023%
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 | 101174 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 132 | 61.98 | 80.43 | 10616.76 | 25.26% | 61.98
3.1.2 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 0.704 | 21.46 | 27.84 | 19.59 | 0.04662% | 21.46
3.1.3 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 31.68 | 100.94 | 130.98 | 4149.44 | 9.874% | 100.94
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 160.16 | 13.19 | 17.11 | 2740.33 | 6.521% | 13.19
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 282.3392 | 11.86 | 15.39 | 4345.2 | 10.34% | 11.86
3.1.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 70.4704 | 14.43 | 18.72 | 1319.2 | 3.139% | 14.43
3.1.7 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.752 | 448.91 | 582.55 | 2768.27 | 6.588% | 448.91
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 0%
3.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 22.7952 | 57.55 | 74.68 | 1702.34 | 4.051%
3.2.2 | 101616 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 37.992 | 4.18 | 5.42 | 205.91 | 0.49%
3.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 15.1968 | 22.93 | 29.75 | 452.1 | 1.076%
3.2.4 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m³ | 2.8494 | 20.61 | 26.74 | 76.19 | 0.1813% | 20.61
3.2.5 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 75.984 | 51.48 | 66.8 | 5075.73 | 12.08% | 51.48
3.2.6 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 150.0684 | 13 | 16.87 | 2531.65 | 6.025% | 13.19
3.2.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 87.8724 | 14.43 | 18.72 | 1644.97 | 3.915% | 14.4
3.2.8 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.5984 | 443.67 | 575.75 | 4374.77 | 10.41% | 443.67
[5 empty] | Subtotal |  |  | 42022.45 | 9.202%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES DE CONCRETO - PILARES ALTURA DE 6,00 METROS
4.1 | 92433 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações | m² | 237.6 | 45.48 | 59.01 | 14020.77 | 33.36%
4.2 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,50mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 864.3888 | 10.06 | 13.05 | 11280.27 | 26.84%
4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 263.9252 | 14.43 | 18.72 | 4940.67 | 11.76%
4.4 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.76 | 443.67 | 575.75 | 13679.82 | 32.55%
4.5 | 97064 | SINAPI | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | m | 132 | 13.64 | 17.7 | 2336.4 | 5.56%
4.6 | 101793 | SINAPI | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso travamanento, 4 utilizações | m³ | 23.76 | 15.76 | 20.45 | 485.89 | 1.156%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 46743.82 | 10.24%
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em treliçã) | m² | 477.5562 | 79.8 | 103.55 | 49450.94 | 25.11% | 79.8
5.2 | 94213 | SINAPI | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 225.32 | 79.8 | 103.55 | 23331.88 | 11.85% | 79.8
5.3 | 94449 | SINAPI | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 53.0618 | 47.43 | 61.54 | 3265.42 | 1.658% | 47.43
5.4 | 100778 | SINAPI | Estrutura Treliçada de cobertura tipo Fink, com ligações soldadas inclusos perfis metálicos, chapas metálicas - Mão de Obras e Tranposrte de Içamento | Kg | 6042.2 | 9.59 | 12.44 | 75164.96 | 38.17%
5.5 | 92580 | SINAPI | Trama de aço para telhados de até 2 águas para telha metálica, incluso transporte vertical | m² | 755.938 | 46.62 | 60.49 | 45726.68 | 23.22%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 196939.88 | 43.13%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 47.49 | 30.84 | 40.02 | 1900.54 | 1 | 30.84
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1900.54 | 0.4162%
7 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
7.1 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 755.938 | 32.92 | 42.72 | 32293.67 | 1 | 32.92
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32293.67 | 7.072%
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
8.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
8.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores | un | 1 | 501.93 | 651.35 | 651.35 | 1.696% | 501.93
8.1.3 | 101892 | SINAPI | Disjuntor termomagnético bipolar 20A | un | 8 | 70.98 | 92.11 | 736.88 | 1.918% | 70.98
8.1.4 | 101893 | SINAPI | Disjuntor termomagnético tripolar 40A | un | 1 | 90.29 | 117.16 | 117.16 | 0.305% | 90.29
8.1.5 |  | SEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A | un | 1 | 135 | 175.18 | 175.18 | 0.456% | 135
8.1.6 |  | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V | un | 1 | 155 | 201.14 | 201.14 | 0.5236% | 155
8.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
8.2.1 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões | m | 120 | 13.83 | 17.94 | 2152.8 | 5.604% | 13.83
8.2.2 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões | m | 60 | 23.28 | 30.21 | 1812.6 | 4.718% | 23.28
8.2.3 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 25.95 | 33.67 | 168.35 | 0.4382% | 25.95
8.2.4 | 95787 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 22.48 | 29.17 | 145.85 | 0.3797% | 22.48
8.2.5 | 95795 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios | un | 4 | 25.95 | 33.67 | 134.68 | 0.3506% | 25.9
8.2.6 | 95801 | SINAPI | Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 31.39 | 40.73 | 203.65 | 0.5301% | 31.39
8.2.7 | 91173 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de ¾" | m | 120 | 1.22 | 1.58 | 189.6 | 0.4935% | 1.22
8.2.8 | 91174 | SINAPI | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | m | 60 | 2.42 | 3.14 | 188.4 | 0.4904% | 2.42
8.2.9 | 91173 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1½" | m | 120 | 1.22 | 1.58 | 189.6 | 0.4935% | 1.22
8.2.10 | 92695 | SINAPI | Luva de aço galvanizado ¾" | un | 20 | 14.36 | 18.63 | 372.6 | 0.9699% | 14.36
8.2.11 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1½" | un | 10 | 24.3 | 31.53 | 315.3 | 0.8208% | 24.31
8.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
8.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 1000 | 3.57 | 4.63 | 4630 | 12.05% | 3.57
8.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 930 | 5.89 | 7.64 | 7105.2 | 18.5% | 5.89
8.3.3 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 120 | 13.43 | 17.42 | 2090.4 | 5.441%
8.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
8.4.1 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 27.18 | 35.27 | 70.54 | 0.1836% | 27.18
8.4.2 | 1 | COT | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W | un | 16 | 807.4267 | 1047.79 | 16764.64 | 43.64% | 350
[5 empty] | Subtotal |  |  | 38415.92 | 8.412%
9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
9.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 6 | 54.3 | 70.46 | 422.76 | 3.23% | 54.3
9.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir | un | 1 | 90 | 116.79 | 116.79 | 0.8923% | 90
9.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35mm² | m | 21 | 43.29 | 56.17 | 1179.57 | 9.012% | 43.29
9.4 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50mm² | m | 120 | 55.04 | 71.42 | 8570.4 | 65.48% | 55.04
9.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm | m | 11.4 | 12.11 | 15.71 | 179.09 | 1.368% | 12.11
9.6 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 18 | 57.55 | 74.68 | 1344.24 | 10.27% | 57.55
9.7 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 18 | 22.93 | 29.75 | 535.5 | 4.091% | 22.93
9.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 6 | 22.07 | 28.64 | 171.84 | 1.313% | 22.07
9.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm² | un | 6 | 29.5 | 38.28 | 229.68 | 1.755% | 29.5
9.10 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 21.8 | 28.28 | 169.68 | 1.296% | 21.8
9.11 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 6 | 21.8 | 28.28 | 169.68 | 1.296% | 21.8
| 93087 |  |  |  | Subtotal |  |  | 13089.23 | 2.866%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
10.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro civil plano | h | 80 | 90.6 | 117.57 | 9405.6 | 71.86%
10.2 | 90780 | SINAPI | Mestre de obra | h | 260 | 23.36 | 30.31 | 7880.6 | 60.21%
10.3 | 90767 | SINAPI | Apontador | h | 260 | 14.33 | 18.59 | 4833.4 | 36.93%
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22119.6 | 4.844%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | 99808 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 527.0408 | 2.43 | 3.15 | 1660.17 | 1 | 12
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1660.17 | 0.3635%
[5 empty] | Valor TOTAL com BDI |  |  | 456658.68 | 100%
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Crea 11.027/D-MS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: Cobertura de Quadra de Esportes
Local: Escola Frei Otavio
Data de Preço: Abril/2021 Com Desoneração - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,00%(HORA) 46,50%(MÊS)
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04
|  |  |  | PERÍODO | ACUMULADO | VALOR | PERÍODO | ACUMULADO | VALOR | PERÍODO | ACUMULADO | VALOR | PERÍODO | ACUMULADO | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60549.66 | 13.26% | 100% | 100% | 60549.66 | 0% | 100% | 60549.66 | 0% | 100% | 60549.66 | 0% | 100% | 60549.66 | 18165398%
0%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 923.74 | 0.2023% | 100% | 100% | 923.74 | 0% | 100% | 923.74 | 0% | 100% | 923.74 | 0% | 100% | 923.74 | 277622%
0%
3 | FUNDAÇÕES | 42022.45 | 9.202% | 60% | 60% | 25213.47 | 40% | 100% | 42022.45 | 0% | 100% | 42022.45 | 0% | 100% | 42022.45 | 10926297%
0%
4 | SUPERESTRUTURA | 46743.82 | 10.24% | 0% | 0% | 0 | 60% | 60% | 28046.292 | 40% | 100% | 46743.82 | 0% | 100% | 46743.82 | 7479371%
0%
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 196939.88 | 43.13% | 0% | 0% | 0 | 70% | 70% | 137857.916 | 30% | 100% | 196939.88 | 0% | 100% | 196939.88 | 33480150%
0%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1900.54 | 0.4162% | 100% | 100% | 1900.54 | 0% | 100% | 1900.54 | 0% | 100% | 1900.54 | 0% | 100% | 1900.54 | 570662%
0%
7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 32293.67 | 7.072% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 32293.67 | 200%
0%
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 38415.92 | 8.412% | 0% | 0% | 0 | 20% | 20% | 7683.184 | 40% | 60% | 23049.552 | 40% | 100% | 38415.92 | 3073554%
0%
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 13089.23 | 2.866% | 0% | 0% | 0 | 20% | 20% | 2617.846 | 20% | 40% | 5235.692 | 60% | 100% | 13089.23 | 785614%
0%
10 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 22119.6 | 4.844% | 40% | 40% | 8847.84 | 30% | 70% | 15483.72 | 30% | 100% | 22119.6 | 0% | 100% | 22119.6 | 4645526%
0%
11 | SERVIÇOS FINAIS | 1660.17 | 0.3635% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 1660.17 | 200%
Valores totais |  | 456658.68 | 100% | 21.34% | 21.34% | 97435.25 | 43.72% | 65.06% | 297085.348 | 22.42% | 87.48% | 399484.934 | 12.52% | 100% | 456658.68
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Crea 11.027/D-MS

## COMPOSIÇÃO
CU | 1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | Qdade | Custo | Total
INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.72 | 4.72
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 4.63 | 18.52
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 15 | 1.65
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.13 | 18.13
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.55 | 29.1
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 262.43 | 2.62
299.74
Cotação |  | Refletor de Led 600 W | Custo
|  | REFLETOR DE LED 600W - LEROY MERLIN | 643.06
|  | REFLETOR LED 600W HOLOFOTE MICROLEDSMD BRANCO FRIO | 471.93
|  | Refl etor de Led Linear para Campo ¦ Quadra 600W | 1307.29
|  | Média | 807.4267
Engº Thiago Sanches Alves Corrêa
Crea 11.027/D-MS