ANEXO XX – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Este Mapa de Riscos identifica, analisa e classifica os riscos relacionados à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do forro e da estrutura metálica, bem como define as medidas preventivas e corretivas destinadas à mitigação dos riscos, conforme planejamento contido no Termo de Referência e demais documentos da contratação.

# 1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos foram classificados considerando:

- Probabilidade de ocorrência: Baixa / Média / Alta

- Impacto na execução contratual: Baixo / Médio / Alto

O nível de risco resulta da combinação entre probabilidade e impacto, sendo categorizado como: Baixo / Médio / Alto.

| Nº | Risco Identificado | Causa Provável | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas | Medidas Corretivas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Especificações técnicas insuficientes ou inconsistentes | Falhas no TR; descrição genérica do serviço; ausência de quantitativos mínimos | Média | Alto | Alto | Detalhar objeto e etapas mínimas (retirada, inspeção estrutural, substituição/adequação, instalação, acabamento e limpeza); anexar fotos quando possível | Revisar/retificar TR; emitir instrução de serviço; exigir adequação imediata |
| 2 | Pesquisa de preços inadequada | Cotações insuficientes, preços não equivalentes, falta de memória de cálculo | Média | Alto | Alto | Realizar pesquisa com no mínimo 3 fontes válidas; registrar metodologia; compatibilizar itens/materiais | Reavaliar estimativa; corrigir valor; republicar aviso se necessário |
| 3 | Contratação de empresa sem aptidão técnica | Falta de exigência mínima/atestado compatível; empresa não atua no ramo | Média | Alto | Alto | Exigir atestado de serviços compatíveis (reforma/forro/estrutura metálica) e/ou comprovação mínima de capacidade operacional | Rescisão por inexecução; convocar próxima proposta ou nova contratação |
| 4 | Atraso na execução | Falta de equipe; fornecimento tardio de materiais; condições climáticas | Média | Médio/Alto | Médio/Alto | Estabelecer prazo claro e cronograma; ordem de serviço; fiscalização contínua | Notificar; aplicar multa; prorrogar somente com justificativa formal; rescisão se necessário |
| 5 | Execução fora do padrão/qualidade inferior | Uso de material inadequado; falhas de fixação e acabamento | Média | Alto | Alto | Prever requisitos mínimos; fiscalização com check-list; recebimento provisório e definitivo | Rejeição do serviço; exigir refazimento; sanções |
| 6 | Risco à segurança (acidente de trabalho) | Trabalho em altura; ausência de EPI/EPC; isolamento inadequado | Média | Alto | Alto | Exigir cumprimento das NRs aplicáveis; sinalização e isolamento; equipe habilitada | Paralisação da execução; notificação; comunicação e providências administrativas; rescisão se grave |
| 7 | Danos ao patrimônio público | Retirada/instalação sem cuidado; falha no manuseio da estrutura | Baixa/Média | Alto | Médio | Vistoria inicial com fotos; cláusula de responsabilidade por danos; acompanhamento da fiscalização | Reparação pela contratada; registro de ocorrência; descontos/penalidades |
| 8 | Falhas na fiscalização/gestão contratual | Ausência de fiscal designado; controle documental deficiente | Média | Alto | Alto | Designação formal de gestor e fiscal; relatórios; registro fotográfico | Regularizar designação; revisão de atestos e pagamentos; apuração interna |
| 9 | Pagamento indevido (sem recebimento definitivo) | Falta de atesto/recebimento; liquidação sem conferência | Baixa/Média | Alto | Médio/Alto | Pagamento condicionado ao recebimento definitivo + atesto; checagem de documentos | Suspender pagamento; glosa; apuração; responsabilização |
| 10 | Descarte irregular de resíduos/entulho | Contratada não realiza destinação correta | Baixa/Média | Médio | Médio | Exigir retirada e destinação adequada; previsão contratual expressa | Notificação; exigência de regularização imediata; sanções |
| 11 | Irregularidade fiscal/trabalhista durante a execução | Empresa perde regularidade no curso do contrato | Média | Médio | Médio | Exigir certidões na contratação e na nota fiscal; controle no pagamento | Suspender pagamento até regularização; sanções conforme contrato |

3. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS RISCOS

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor do Contrato | Monitorar riscos e implementar medidas mitigadoras; registrar ocorrências; controlar prazos |
| Fiscal do Contrato | Acompanhar execução; verificar conformidade; emitir relatórios e atestos; propor rejeição/recebimento |
| Setor Requisitante | Definir requisitos técnicos; apoiar fiscalização; subsidiar decisões técnicas |
| Contratada | Cumprir prazos, especificações e normas; corrigir inconformidades; responder por danos e segurança |

# 4. ESTRATÉGIAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

A gestão dos riscos será realizada por meio de:

- emissão formal de Ordem de Serviço;

- vistoria inicial e registro fotográfico do local;

- acompanhamento periódico pela fiscalização;

- check-list técnico para recebimento provisório e definitivo;

- registro formal de ocorrências, notificações e sanções;

- condicionamento do pagamento ao atesto técnico.

5. CONCLUSÃO TÉCNICA

A análise demonstra que os riscos envolvidos são controláveis e mitigáveis, estando compatíveis com a execução do objeto, desde que observadas as exigências técnicas e contratuais estabelecidas no Termo de Referência, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, de modo a assegurar a regularidade da contratação e a obtenção do resultado pretendido pela Administração.

Corguinho/MS, 12 de janeiro de 2026.

________________________________

Reginaldo Alberto Nery

Secretária Municipal de Obras